УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 2 ноября 2009 г. № 1628-р

П Л А Н

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

(тыс. рублей)

|  | Время, место проведения | 2009 - 2012 годы - всего | В том числе | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства федерального бюджета | средства бюджета субъекта Российской Федерации (2010 - 2012 годы) | средства бюджета муници-пального образования |  |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год* | 2012 год* |  |  |  |
| I. Основные юбилейные торжества |
| 1. | Строительство экспозиционного павильона для размещения экспозиции музея Отечественной войны 1812 года Государственного исторического музея | 2010 - 2012 годы, г. Москва | 440000 | - | 200000 | 170000 | 70000 | - | - | Минкультуры России |
| 2. | Реализация научно-издательского проекта «Отечественная война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813 - 1814 годов. Энциклопедия. В 3 томах» | 2010 - 2012 годы | 12000 | - | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | Роспечать, издательство «РОССПЭН» |
| 3. | Организация торжественного мероприятия, посвященного празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | 2012 год | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | Минкультуры России |
| 4. | Организация и проведение праздничного парада военно-исторических клубов | 2012 год, с. Бородино, Можайский район Московской области | 1500 | - | - | - | 1500 | - | - | Минкультуры России |
| 5. | Создание игрового полнометражного фильма, посвященного Отечественной войне 1812 года | 2011 - 2012 годы | 50000 | - | - | 25000 | 25000 | - | - | Минкультуры России |
|  | Итого | 513500 | - | 204000 | 199000 | 110500 | - | - |  |
| II. Мемориализация памятных мест |
| 6. а) | Реставрация объектов (памятники истории и культуры): монументы братских могил с надгробиями, военно-инженерные сооружения, памятники истории и культуры. Выполнение ремонтно-реставрационных работ | 2010 - 2012 годы, с. Бородино, Можайский район Московской области | 549405 | - | 32100 | 124970 | 392335 | - | - | Минкультуры России, Государствен-ный Бородинский военно-исторический музей-заповедник |
| б) | памятник (монумент) над братской могилой русских воинов - элемент объекта культурного наследия «Одиннадцать земляных укреплений русских войск и братская могила русских воинов, павших в битве с французскими войсками в 1812 году». Выполнение ремонтно-реставрационных работ | 2010 - 2012 годы, с. Тарутино, Жуковский район Калужской области | 11500 | - | 4000 | 4500 | 3000 | - | - | Минкультуры России, правительство Калужской области |
| в) | дом-усадьба Панское (Кудрявцева), ставка казачьего атамана Платова в 1812 году. Выполнение противоаварийных и консервационных работ | 2010 - 2012 годы, с. Панское, Мало-ярославецкий район Калужской области | 8500 | - | 5000 | 3500 | - | - | - | Минкультуры России, правительство Калужской области |
| г) | три братские могилы русских воинов, павших в сражении с наполеоновской армией за г. Малоярославец в 1812 году - всего | 2010 - 2011 годы, г. Мало-ярославец, Калужская область | 4510 |  |  |  |  |  |  | Минкультуры России, муниципальное образование «Город Малоярославец» |
|  | в том числе: разработка проектной документации |  |  | - | 3010 | - | - | - | - |  |
|  | выполнение ремонтно-реставрационных работ |  |  | - | - | 800 | - | - | 700 в том числе: 2010 год - 500; 2012 год - 200 |  |
| д) | Смоленская крепостная стена (1596 - 1602 годы) - всего | 2010 - 2011 годы, г. Смоленск | 35600 |  |  |  |  |  |  | Минкультуры России |
|  | в том числе: разработка проектной документации |  |  |  | 10000 | - | - | - | - |  |
|  | выполнение ремонтно-реставрационных работ |  |  | - | 13000 | 12000 | - | 600 в том числе: 2010 год - 100; 2011 год - 200; 2012 год - 300 | - |  |
| е) | государственное учреждение культуры Московской области «Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина» - усадьба «Вязёмы» - всего | 2010 - 2012 годы, дер. Вязёмы, Одинцовский район Московской области | 253200 |  |  |  |  |  |  | Минкультуры России, правительство Московской области |
|  | в том числе: разработка проектной документации |  |  | - | 5000 | 2000 | - | - | - |  |
|  | выполнение ремонтно-реставрационных работ |  |  | - | 14000 | 23000 | - | 209200 в том числе: 2011 год - 62760; 2012 год - 146440 | - |  |
| ж) | ансамбль Успенского Колоцкого женского монастыря - всего | 2010 - 2011 годы, дер. Колоцкое, Можайский район Московской области | 36000 |  |  |  |  |  |  | Минкультуры России |
|  | в том числе: разработка проектной документации |  |  | - | 4500 | 4500 | - | - | - |  |
|  | выполнение ремонтно-реставрационных работ, приспособление объекта культурного наследия к современному использованию |  |  | - | 16500 | 10500 | - | - | - |  |
| з) | памятник защитникам г. Смоленска в сражении с французскими войсками 4 - 5 августа 1812 г. (1841 год) - всего | 2010 - 2011 годы, г. Смоленск (Центральный парк культуры и отдыха) | 4520 |  |  |  |  |  |  | Минкультуры России, администрация Смоленской области |
|  | в том числе: разработка проектной документации |  |  | - | 320 | - | - | - | - |  |
|  | выполнение ремонтно-реставрационных работ |  |  | - | - | 4200 | - | - | - |  |
| и) | памятник Софийскому полку - всего | 2010 - 2011 годы, г. Смоленск (Центральный парк культуры и отдыха) | 3680 |  |  |  |  |  |  | Минкультуры России, администрация Смоленской области |
|  | в том числе: разработка проектной документации |  |  | - | 320 | - | - | - | - |  |
|  | выполнение ремонтно-реставрационных работ |  |  | - | - | 3360 | - | - | - |  |
| к) | могила генерал-майора А.А.Скалона (1763 - 1812) - всего | 2010 - 2012 годы, г. Смоленск (Центральный парк культуры и отдыха, Королевский бастион) | 1250 |  |  |  |  |  |  | Минкультуры России, администрация Смоленской области |
|  | в том числе: разработка проектной документации |  |  | - | 150 | - | - | - | - |  |
|  | выполнение ремонтно-реставрационных работ |  |  | - | - | 500 | 500 | 2011 год - 100 | - |  |
| л) | северо-западный флигель в областном государственном историко-культурном и природном музее-заповеднике А.С.Грибоедова «Хмелита» - всего | 2010 - 2012 годы, с. Хмелита, Вяземский район Смоленской области | 30000 |  |  |  |  |  |  | Минкультуры России **, администрация Смоленской области |
|  | в том числе выполнение ремонтно-реставрационных работ |  |  | - | 10000 | 10000 | 10000 | - | - |  |
|  | Итого |  | 938165 | - | 117900 | 203830 | 405835 | 209900 | 700 |  |
| III. Воссоздание утраченных памятников истории и культуры, реконструкция и капитальное строительство |
| 7. | Строительство фондохранилища федерального государственного учреждения культуры «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» | 2009 - 2012 годы, с. Бородино, Можайский район Московской области | 342500 | 42500 | 100000 | 200000 | - | - | - | Минкультуры России***, Государствен-ный Бородинский военно-исторический музей-заповедник |
|  | Итого |  | 342500 | 42500 | 100000 | 200000 | - | - | - |  |
| IV. Музеефикация |
| 8. | Создание музейных экспозиций и выставок, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года | 2011 - 2012 годы | 15000 | - | - | 10000 | 5000 | - | - | Минкультуры России |
| 9. | Создание музейной экспозиции государственного учреждения культуры «Калужский областной краеведческий музей», посвященной событиям 1812 года на территории Калужской области | 2010 - 2011 годы, г. Калуга, г. Боровск, с. Тарутино, Жуковский район Калужской области | 300 | - | 100 | 100 | - | 100 в том числе: 2010 год - 50; 2011 год - 50 | - | Минкультуры России, правительство Калужской области |
| 10. | Создание в областном государственном историко-культурном и природном музее-заповеднике А.С.Грибоедова «Хмелита» экспозиции «А.С.Грибоедов и Отечественная война 1812 года (смоляне - участники Отечественной войны 1812 года в окружении А.С.Грибоедова)» | 2011 - 2012 годы, с. Хмелита, Вяземский район Смоленской области | 1500 | - | - | 1000 | 500 | - | - | Минкультуры России **, администрация Смоленской области |
|  | Итого |  | 16800 | - | 100 | 11100 | 5500 | 100 | - |  |
| V. Публикация документов и материалов, издание научной и художественной литературы, реставрация архивных документов, выставки-ярмарки |
| 11. | Выпуск и распространение специального номера журнала «Родина» - «200 лет Отечественной войне 1812 года» | 2012 год | 950 | - | - | - | 950 | - | - | Роспечать, федеральное государственное учреждение «Редакция журнала «Родина» |
| 12. | Консервация и реставрация фондов, содержащих документы по истории Отечественной войны 1812 года, Российского государственного военно-исторического архива, уникальных и особо ценных документов Российского государственного исторического архива по истории Отечественной войны 1812 года | 2010 - 2012 годы, г. Москва, г. Санкт-Петербург | 2000 | - | 1200 | 400 | 400 | - | - | Росархив |
| 13. | Подготовка сборника документов с описаниями подвигов офицеров и солдат русской армии в сражении при с. Бородино, раритетного справочника 1913 года издания «Боевой календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 года», юбилейного календаря на 2012 год, посвященного 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года | 2010 - 2011 годы, г. Москва | 620 | - | 600 | 20 | - | - | - | Росархив |
| 14. | Подготовка фотоальбома, посвященного празднованию в 1912 году 100-летия Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения (тираж 3 тыс. экземпляров, из них 200 подарочных номерных экземпляров в особом переплете) | 2010 год, г. Москва | 600 | - | 600 | - | - | - | - | Росархив |
| 15. | Подготовка и издание книги «Отечественная война 1812 года. Биографический словарь» | 2011 год | 2500 | - | - | 2500 | - | - | - | Российский государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации, Росархив |
| 16. | Переиздание альбома (исправленного и дополненного) «Отечественная война 1812 года в Подмосковье» | 2010 - 2012 годы | 1500 | - | - | - | - | 1500 | - | правительство Московской области |
| 17. | Издание научной литературы по теме Отечественной войны 1812 года | 2010 - 2012 годы | 2220 | - | 350 | 500 | 1370 | - | - | Российская академия наук |
|  | Итого |  | 10390 | - | 2750 | 3420 | 2720 | 1500 | - |  |
| VI. Научные, образовательные и культурно-просветительные мероприятия |
| 18. | Проведение ежегодных, в том числе международных конференций, посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года | 2011 и 2012 годы, г. Москва | 2000 | - | - | 500 | 1500 | - | - | Минкультуры России, Народный Пушкинский фонд |
| 19. | Организация и проведение историко-документальной выставки, посвященной 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года | 2012 год, г. Москва | 980 | - | - | - | 980 | - | - | Росархив |
| 20. | Организация и проведение научной конференции «Отечественная война 1812 года в документах Архивного Фонда Российской Федерации» | 2012 год, г. Москва | 900 | - | - | - | 900 | - | - | Росархив |
| 21. | Организация и проведение международных и всероссийских научных конференций, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года | 2012 год, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Элиста | 3400 | - | - | - | 3400 | - | - | Российская академия наук |
| 22. | Проведение научной конференции «Отечественная война 1812 года в Подмосковье» | 2012 год, дер. Вязёмы, Одинцовский район Московской области | 500 | - | - | - | - | 500 | - | правительство Московской области |
| 23. | Проведение всероссийских научных чтений, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года | 2012 год, г. Калуга | 450 | - | - | - | - | 450 | - | правительство Калужской области |
| 24. | Проведение военно-исторической конференции, посвященной 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года | 2011 год, г. Москва | 2000 | - | - | - | - | 2000 | - | правительство Москвы, Институт военной истории Минобороны России, городские ветеранские организации, Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных Сил |
| 25. | Проведение научно-практической конференции преподавателей истории и студентов исторических вузов г. Москвы, активистов военно-исторических музеев и государственных образовательных учреждений «От подвига героев Отечественной войны 1812 года к подвигу героев Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | 2012 год, г. Москва | 400 | - | - | - | - | 400 | - | правительство Москвы |
| 26. | Проведение выставки работ художников-любителей «Славные сыны Отечества», посвященной победе России в Отечественной войне 1812 года | 2012 год, г. Москва | 500 | - | - | - | 500 | - | - | Минкультуры России ** |
| 27. | Организация и проведение юбилейных выставок, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года | 2012 год, г. Санкт-Петербург | 1000 | - | - | - | 1000 | - | - | Российская академия наук |
| 28. | Проведение юбилейной выставки, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года | 2012 год, г. Москва | 20000 | - | - | - | - | 20000 | - | правительство Москвы, музей-панорама «Бородинская битва» |
| 29. | Проведение круглых столов и научных конференций по важнейшим проблемам изучения истории Отечественной войны 1812 года | 2010 - 2012 годы | 2400 | - | - | - | - | 2400 | - | правительство Москвы, Минобороны России, музей-панорама «Бородинская битва» |
|  | Итого |  | 34530 | - | - | 500 | 8280 | 25750 | - |  |
| VII. Информационная поддержка, работа со средствами массовой информации |
| 30. | Производство и размещение в эфире федеральным государственным учреждением «Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» цикла радиопередач об Отечественной войне 1812 года | 2010 - 2012 годы | 13650 | - | 5460 | 4095 | 4095 | - | - | Роспечать, федеральное государственное учреждение «Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» |
| 31. | Производство и размещение федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» теле- и радиопрограмм, посвященных Отечественной войне 1812 года | 2009 - 2012 годы | 2939,3 | 505,8 | 533,1 | 911,9 | 988,5 | - | - | Роспечать, федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» |
| 32. | Организация на конкурсной основе финансовой поддержки проектов теле- и радиопрограмм, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года | 2009 - 2012 годы |  | - | - | - | - | - | - | Роспечать**** |
| 33. | Организация информационной поддержки в государственных печатных средствах массовой информации мероприятий по подготовке и празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | 2009 - 2012 годы |  | - | - | - | - | - | - | Роспечать**** |
| 34. | Поддержка производства телевизионных программ и документальных телефильмов, посвященных Отечественной войне 1812 года | 2010 - 2012 годы | 28400 | - | 10700 | 7000 | 10700 | - | - | Роспечать |
| 35. | Поддержка социально значимых проектов в печатных средствах массовой информации, посвященных подготовке и празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | 2009 - 2012 годы | 31665 | 4000 | 6000 | 8000 | 13665 | - | - | Роспечать |
| 36. | Организация и работа Международного пресс-центра - информационное сопровождение юбилейных мероприятий, публикации в средствах массовой информации, проведение мониторингов средств массовой информации и другое | 2010 - 2012 годы, г Москва | 2800 | - | - | 1000 | 1800 | - | - | Минкультуры России |
|  | Итого |  | 79454,3 | 4505,8 | 22693,1 | 21006,9 | 31248,5 | - | - |  |
| VIII. Праздничные мероприятия |
| 37. | Проведение молодежно-патриотической акции «Москва за нами», посвященной Отечественной войне 1812 года | 2010 - 2012 годы | 1400 | - | - | - | - | 1400 | - | правительство Москвы, ветеранские и молодежные организации г. Москвы |
| 38. | Организация поездок ветеранов и молодежи в Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник и по местам сражений Отечественной войны 1812 года в рамках проведения патриотической акции «Поезд памяти» | 2009 - 2012 годы, с. Бородино, Можайский район Московской области | 10000 | - | - | - | - | 10000 | - | правительство Москвы |
| 39. | Организация и проведение театрализованного фестиваля реконструкции военных событий 1812 года | 2012 год, г. Смоленск | 800 | - | - | - | - | 800 | - | администрация Смоленской области |
| 40. | Торжественный церемониал на батарее Раевского в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике | 2012 год | 5000 | - | - | - | 2500 | 2500 | - | Минкультуры России, правительство Московской области |
| 41. | Издание государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Церемония памятного гашения знаков почтовой оплаты на Бородинском поле | 2012 год, г. Москва | финанси-рования из федераль-ного бюджета не требуется | - | - | - | - | - | - | Россвязь |
| 42. | Организация и проведение Всероссийской государственной лотереи | 2010 - 2012 годы | финанси-рования из федераль-ного бюджета не требуется | - | - | - | - | - | - | Минкультуры России, лотерейная компания |
|  | Итого |  | 17200 | - | - | - | 2500 | 14700 | - |  |
| IX. Фестивали, конкурсы, смотры, слеты, реконструкции |
| 43. | Проведение Международного фестиваля художественного творчества соотечественников «С Россией в сердце» | 2011 - 2012 годы | 2200 | - | - | 750 | 1450 | - | - | Минкультуры России ** |
| 44. | Проведение Всероссийского историко-патриотического лагеря для воспитанников кадетских классов и школ-интернатов, военно-патриотических и поисковых объединений «Виват, Победа!» | 2012 год, Московская область | 3500 | - | - | - | 3500 | - | - | Рособразование |
| 45. | Проведение Всероссийской историко-краеведческой акции «Будь достоин славы своих предков» | 2012 год | 2500 | - | - | - | 2500 | - | - | Рособразование |
| 46. | Организация и проведение театрализованного фестиваля реконструкции военных событий 1812 года | 2011 год, г. Мало-ярославец, Калужская область | 1200 | - | - | 1000 | - | 200 | - | Минкультуры России, правительство Калужской области |
| 47. | Проведение областного фестиваля «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» | 2011 - 2012 годы | 4500 | - | - | - | - | 4500 в том числе: 2011 год - 1500; 2012 год - 3000 | - | правительство Московской области |
| 48. | Проведение фестиваля современного изобразительного искусства «1812 год в памяти родной» | 2011 - 2012 годы | 50000 | - | - | - | - | 50000 | - | правительство Москвы, музей-панорама «Бородинская битва» |
| 49. | Проведение конкурса детского рисунка «Недаром помнит вся Россия» | 2011 - 2012 годы | 10000 | - | - | - | - | 10000 | - | правительство Москвы, музей-панорама «Бородинская битва» |
| 50. | Проведение военно-патриотического праздника в честь опубликования 7 января 1813 г. в г. Москве Высочайшего манифеста об окончании Отечественной войны 1812 года | 2010 - 2012 годы | 600 | - | - | - | - | 600 | - | правительство Москвы, музей-панорама «Бородинская битва», военно-исторические клубы |
|  | Итого |  | 74500 | - | - | 1750 | 7450 | 65300 | - |  |
| X. Зарубежные мероприятия |
| 51. | Проведение международных творческих конкурсов, исторических олимпиад, познавательных игр, фестивалей на тему Отечественной войны 1812 года (Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Испания, Италия, Литва, Люксембург, Молдавия, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция) | 2011 - 2012 годы | 84820 | - | - | 28220 | 56600 | - | - | Россотрудни-чество |
| 52. | Проведение международных научно-практических конференций, круглых столов и литературных чтений по различным аспектам изучения событий Отечественной войны 1812 года (Австрия, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Литва, Молдавия, Польша, Сербия, Словакия, Франция) | 2011 - 2012 годы | 54520 | - | - | 8400 | 46120 | - | - | Россотрудни-чество |
| 53. | Проведение работы по выявлению исторических памятников, связанных с Отечественной войной 1812 года, и опубликование ее итогов (Франция, Словакия) | 2010 - 2012 годы | 7300 | - | 2500 | 3000 | 1800 | - | - | Россотрудни-чество |
| 54. | Проведение тематических выставочных проектов (историко-документальные, фотодокументальные и книжные выставки) (Австрия, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Испания, Литва, Молдавия, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция) | 2012 год | 32330 | - | - | - | 32330 | - | - | Россотрудни-чество |
| 55. | Поддержание сохранности памятных мест и приведение в порядок захоронений воинов - участников Отечественной войны 1812 года (Белоруссия, Словакия, Украина, Швейцария) | 2010 - 2012 годы | 5800 | - | 2000 | 2000 | 1800 | - | - | Россотрудни-чество |
| 56. | Проведение торжественных мероприятий в честь 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, в том числе дней памяти и скорби в памятных местах воинской славы (Австрия, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Испания, Литва, Молдавия, Польша, Сербия, Португалия, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция) | 2012 год | 96840 | - | - | - | 96840 | - | - | Россотрудни-чество |
| 57. | Проведение международного военно-исторического фестиваля (Австрия, Белоруссия, Испания, Италия, Украина, Франция) | 2010 - 2012 годы | 72900 | - | 20000 | 20000 | 32900 | - | - | Россотрудни-чество |
| 58. | Осуществление зарубежных издательских и информационных проектов | 2011 - 2012 годы | 2100 | - | - | 1000 | 1100 | - | - | Россотрудни-чество |
|  | Итого |  | 356610 | - | 24500 | 62620 | 269490 | - | - |  |
|  | Всего |  | 2383649,3 | 47005,8 | 471943,1 | 703226,9 | 843523,5 | 317250 | 700 |  |

_______________________

* Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период.

** Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных федеральной целевой программой «Культура России».

*** Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой.

**** Финансирование осуществляется за счет средств Роспечати.

____________