УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 1 августа 2008 г. № 1115-р

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в распоряжение Правительства Российской

Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р

1. Позиции 3 и 4 перечня инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденного указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:

| "3. | Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск | 14,219 | 23,661 | 8,296 | 13,609 | 5,923 | 10,052 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км | 38,378 | 66,199 | 18,297 | 30,274 | 20,081 | 35,924 | - | -". |

2. Паспорт инвестиционного проекта "Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. № 1708-р

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации

от 1 августа 2008 г. № 1115-р)

П А С П О Р Т

инвестиционного проекта "Строительство нового выхода

на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги  М-1 "Беларусь" Москва - Минск",

реализуемого за счет средств Инвестиционного фонда

Российской Федерации

1. Наименование инвестиционного проекта - "Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск" (соединительная автомобильная дорога от Московской кольцевой автомобильной дороги в районе транспортной развязки с ул. Молодогвардейской до автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск).

Срок реализации - 2008 - 2011 годы.

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Федеральное дорожное агентство.

3. Участники инвестиционного проекта:

Федеральное дорожное агентство;

федеральное государственное учреждение "Дороги России";

частный инвестор (концессионер, определяемый по результатам конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск).

4. Цели инвестиционного проекта:

строительство с последующей эксплуатацией на платной основе нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск;

оптимизация бюджетных расходов за счет привлечения внебюджетных источников финансирования в строительство и эксплуатацию объекта в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях";

реализация пилотного проекта государственно-частного партнерства в дорожном хозяйстве Российской Федерации.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 23661 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 29 июня 2007 г. № 484-07/ГГЭ-2392/04.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - Ситигрупп, г. Москва, Зачатьевский пер., д.3, строение 1.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 13609 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 12 лет с начала его реализации.

10. Объем обязательств участников инвестиционного проекта по годам определяется согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников инвестиционного проекта на результаты его реализации - доля права собственности Российской Федерации составляет 100 процентов.

12. Основные результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта "Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу

с федеральной автомобильной дороги М-1 
"Беларусь" Москва - Минск"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cобственные средства инвестора | заемные средства инвестора | cредства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | cредства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
| Инвестиционный проект - всего в том числе: | 23 661 | 2 973 | 7 079 | - | 13 609 |
| 2008 год | 1 128 | - | - | - | 1 128 |
| 2009 год | 3 735 | 1 480 | - | - | 2 255 |
| 2010 год | 6 993 | 1 493 | 2 985 | - | 2 515 |
| 2011 год | 11 805 | - | 4 094 | - | 7 711 |
| I этап. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 172 |  |  |  | 2 172 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2008 год | 1 128 | - | - | - | 1 128 |
| 2009 год | 1 044 | - | - | - | 1 044 |
| II этап. Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения |  |  |  |  |  |
| Всего | - | - | - | - | - |
| в том числе 2008 год | - | - | - | - | - |
| III этап. Строительство |  |  |  |  |  |
| Всего | 21 489 | 2 973 | 7 079 | - | 11 437 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2009 год | 2 691 | 1 480 | - | - | 1 211 |
| 2010 год | 6 993 | 1 493 | 2 985 | - | 2 515 |
| 2011 год | 11 805 | - | 4 094 | - | 7 711 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Строительство нового выхода на

Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги

М-1 "Беларусь" Москва - Минск"

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Подготовка территории строительства |  |
| 2008 год | разработка проектной документации на перенос коммуникаций, начало работ по подготовке территории строительства автомобильной дороги |
| 2009 год | завершение формирования полосы отвода автомобильной дороги, регистрация отведенных земельных участков с оформлением в государственную собственность Российской Федерации, завершение работ по подготовке территории строительства автомобильной дороги, включая перенос инженерных сетей и коммуникаций |
| II этап. Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения |  |
| 2008 год | заключение с победителем конкурса концессионного соглашения и договоров аренды земельных участков полосы отвода автомобильной дороги |
| III этап. Строительство |  |
| 2009 год | открытие концессионером финансирования строительства, разработка им проектной документации и начало реализации строительно-монтажных работ |
| 2010 год | реализация концессионером 63 процентов общего объема строительно-монтажных работ |
| 2011 год | реализация концессионером 100 процентов общего объема строительно-монтажных работ, приемка пусковых комплексов государственной комиссией, регистрация имущественного комплекса автомобильной дороги с оформлением в государственную собственность Российской Федерации и начало эксплуатации концессионером автомобильной дороги на платной основе". |

3. Паспорт инвестиционного проекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. № 1708-р

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации

от 1 августа 2008 г. № 1115-р)

П А С П О Р Т

инвестиционного проекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км", реализуемого за счет средств Инвестиционного фонда

Российской Федерации

1. Наименование инвестиционного проекта - "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км".

Cрок реализации 2008 - 2012 годы.

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Федеральное дорожное агентство.

3. Участники инвестиционного проекта:

Федеральное дорожное агентство;

федеральное государственное учреждение "Дороги России";

частный инвестор (концессионер, определяемый по результатам конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км).

4. Цели инвестиционного проекта:

создание в Московской области головного участка проектируемой скоростной автомобильной дороги на участке Москва - Санкт-Петербург 
15-й  км  -  58-й  км, обеспечивающего новое автодорожное сообщение с аэропортом Шереметьево, включая строящийся терминальный комплекс "Шереметьево-3";

оптимизация бюджетных расходов за счет привлечения внебюджетных источников финансирования в строительство и эксплуатацию объекта в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях";

реализация пилотного проекта государственно-частного партнерства в дорожном хозяйстве Российской Федерации.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 66199 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - сводное заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 20 ноября 2007 г. № 909-07/ГГЭ-5074/04.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - Ситигрупп, г. Москва, Зачатьевский пер., д.3, строение 1.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 30274 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 17 лет с начала его реализации.

10. Объем обязательств участников инвестиционного проекта по годам определяется согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников инвестиционного проекта на результаты его реализации - доля права собственности Российской Федерации составляет 100 процентов.

12. Основные результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cобственные средства инвестора | заемные средства инвестора | cредства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | cредства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
| Инвестиционный проект - всего в том числе: | 66 199 | 6 894 | 29 031 | - | 30 274 |
| 2008 год | 3 756 | - | - | - | 3 756 |
| 2009 год | 10 693 | 4 265 | 451 | - | 5 977 |
| 2010 год | 11 916 | 2 061 | 5 148 | - | 4 707 |
| 2011 год | 16 534 | 234 | 9 782 | - | 6 518 |
| 2012 год | 23 300 | 334 | 13 650 | - | 9 316 |
| I этап. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
| Всего | 6 505 | - | - | - | 6 505 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2008 год | 3 656 | - | - | - | 3 656 |
| 2009 год | 2 849 | - | - | - | 2 849 |
| II этап. Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения |  |  |  |  |  |
| Всего | 100 | - | - | - | 100 |
| в том числе 2008 год | 100 | - | - | - | 100 |
| III этап. Строительство |  |  |  |  |  |
| Всего | 59 594 | 6 894 | 29 031 | - | 23 669 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2009 год | 7 844 | 4 265 | 451 | - | 3 128 |
| 2010 год | 11 916 | 2 061 | 5 148 | - | 4 707 |
| 2011 год | 16 534 | 234 | 9 782 | - | 6 518 |
| 2012 год | 23 300 | 334 | 13 650 | - | 9 316 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км"

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Подготовка территории строительства |  |
| 2008 год | разработка проектной документации на перенос коммуникаций, начало работ по подготовке территории строительства автомобильной дороги |
| 2009 год | завершение формирования полосы отвода автомобильной дороги, регистрация отведенных земельных участков с оформлением в государственную собственность Российской Федерации, завершение работ по подготовке территории строительства автомобильной дороги, включая перенос инженерных сетей и коммуникаций |
| II этап. Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения |  |
| 2008 год | заключение с победителем конкурса концессионного соглашения и договоров аренды земельных участков полосы отвода автомобильной дороги |
| III этап. Строительство |  |
| 2009 год | открытие концессионером финансирования строительства, разработка им проектной документации и начало реализации строительно-монтажных работ |
| 2010 год | реализация концессионером 40 процентов общего объема строительно-монтажных работ |
| 2011 год | реализация концессионером 70 процентов общего объема строительно-монтажных работ |
| 2012 год | реализация концессионером 100 процентов общего объема строительно-монтажных работ, приемка пусковых комплексов государственной комиссией, регистрация имущественного комплекса автомобильной дороги с оформлением в государственную собственность Российской Федерации и начало эксплуатации концессионером автомобильной дороги на платной основе". |

___________