УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 25 августа 2008 г. № 1248-р

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся  в паспорт инвестиционного проекта "Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино

в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. № 1708-р

1. В пункте 1 слова "2007 - 2012 годы" заменить словами "2008 - 2014 годы".

2. Приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора | средства бюджетов субъектов Российской Федерации | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |  |
| Инвестиционный проект - всего | 131 622,1 | 82 349,5 | - | - | 49 272,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 1 432,19 | 1 132,19 | - | - | 300 |  |
| 2009 | 2 127,62 | 1 527,62 | - | - | 600 |  |
| 2010 | 17 495,82 | 9 339,76 | - | - | 8 156,06 |  |
| 2011 | 38 539,39 | 21 879,1 | - | - | 16 660,29 |  |
| 2012 | 42 424,74 | 25 132,11 | - | - | 17 292,63 |  |
| 2013 | 21 921,34 | 15 657,72 | - | - | 6 263,62 |  |
| 2014 | 7 681 | 7 681 | - | - | - |  |
| I этап. Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 98 545,2 | 49 272,6 | - | - | 49 272,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 600 | 300 | - | - | 300 |  |
| 2009 | 1 200 | 600 | - | - | 600 |  |
| 2010 | 16 312,12 | 8 156,06 | - | - | 8 156,06 |  |
| 2011 | 33 320,58 | 16 660,29 | - | - | 16 660,29 |  |
| 2012 | 34 585,26 | 17 292,63 | - | - | 17 292,63 |  |
| 2013 | 12 527,24 | 6 263,62 | - | - | 6 263,62 |  |
| II этап. Строительство угледобывающего комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 33 076,9 | 33 076,9 | - | - |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 832,19 | 832,19 | - | - |  | - |
| 2009 | 927,62 | 927,62 | - | - |  | - |
| 2010 | 1 183,7 | 1 183,7 | - | - |  | - |
| 2011 | 5 218,81 | 5 218,81 | - | - |  | - |
| 2012 | 7 839,48 | 7 839,48 | - | - |  | - |
| 2013 | 9 394,1 | 9 394,1 | - | - |  | - |
| 2014 | 7 681 | 7 681 | - | - |  | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва"

| Этапы реализации инвестиционного проекта |  | Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
| I этап. Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино |  |  |
| IV квартал 2008 г. -2009 год |  | разработка проектной документации |
| 2010 - 2013 годы |  | разработка проектной документации, строительство новой железнодорожной линии |
| IV квартал 2013 г. |  | ввод в эксплуатацию объекта |
| II этап. Строительство угледобывающего комплекса на Элегестском месторождении |  |  |
| 2008 год |  | детальная разведка шахтного поля, разработка проектной документации строительства опытно-промышленного участка шахтного комплекса, ввод в эксплуатацию Восточного участка добычи угля с помощью комплекса глубокой разработки пластов |
| 2009 год |  | разработка проектной документации строительства Западного участка добычи угля с помощью комплекса глубокой разработки пластов, начало строительства опытно-промышленного участка шахтного комплекса и обогатительной фабрики |
| 2010 год |  | строительство Западного участка добычи угля с помощью комплекса глубокой разработки пластов, строительство опытно-промышленного участка шахтного комплекса и обогатительной фабрики, разработка проектной документации по увеличению мощности шахтного комплекса до 12 млн. тонн в год |
| 2011 год |  | завершение строительства опытно-промышленного участка шахтного комплекса и обогатительной фабрики, ввод в эксплуатацию опытно-промышленного участка шахтного комплекса и обогатительной фабрики, начало строительства дополнительных мощностей шахтного комплекса |
| 2012 год |  | строительство дополнительных мощностей шахтного комплекса |
| 2013 год |  | завершение строительства дополнительных мощностей и ввод в эксплуатацию шахтного комплекса с годовой производительностью 8 млн. тонн |
| 2014 год |  | доведение годовой производительности шахтного комплекса до 12 млн. тонн". |

____________