ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 октября 2012 г. №2006-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 октября 2012 г.  № 2006-р

П Л А Н

мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров

|  |  | Срок исполнения | Результат исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-экономическое и нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Разработка мер государственной поддержки ведущих университетов, включая в том числе: порядок распределения и предоставления субсидий на государственную поддержку ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, предусматривающий привлечение ведущими университетами софинасирования; | декабрь 2012 г. | акты Правительства Российской Федерации | Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минюст России, Российская академия наук |
|  | положение о совете по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров; |  |  |  |
|  | порядок осуществления организационно-технического и информационного обеспечения проведения конкурсов на предоставление государственной поддержки ведущим университетам в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров; порядок осуществления методического и аналитического сопровождения государственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров |  |  |  |
| 2. | Разработка перечня требований для отбора ведущих университетов на получение ими государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров | январь 2013 г. | ведомственный акт | Минобрнауки России |
| 3. | Утверждение состава совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров | январь 2013 г. | акт Правительства Российской Федерации | Минобрнауки России, Минюст России, Российская академия наук |
| 4. | Подготовка методических рекомендаций, включая разработку необходимых форм и регламентов, по представлению ведущими российскими университетами отчетов в международные рейтинговые агентства | январь 2013 г. | ведомственный акт | Минобрнауки России |
| 5. | Организация и проведение конкурсного отбора ведущих университетов на предоставление государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в соответствии с перечнем требований для отбора ведущих университетов на получение ими государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров и критериями международных рейтингов | март 2013 г. | ведомственные акты | Минобрнауки России, совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров |
| 6. | Утверждение перечня ведущих университетов - участников мероприятий, которым предусматривается предоставление государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров | апрель 2013 г. | акт Правительства Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 7. | Разработка с привлечением независимых консультантов "дорожных карт" повышения конкурентоспособности университетов - участников мероприятий среди ведущих мировых научно-образовательных центров, предусматривающих в том числе привлечение университетами - участниками мероприятий внебюджетных средств для обеспечения увеличения финансирования научной деятельности | апрель 2013 г. | ведомственный акт | Миноборнауки России, университеты – участники мероприятий |
| 8. | Внесение изменений в приказы Минобрнауки России по вопросам, связанным с предоставлением из федерального бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Минобрнауки России и Правительства Российской Федерации | 1 квартал 2013 г. | ведомственные акты | Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минюст России |
| 9. | Внесение изменений в приказы федеральных органов исполнительной власти (государственных органов) по вопросам, связанным с предоставлением из федерального бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в их ведении | апрель 2013 г. | ведомственные акты | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (государственные органы), Минэкономразвития России, Минфин России, Минюст России |
| 10. | Организация и проведение регулярных семинаров-конференций по реализации "дорожных карт" повышения конкурентоспособности университетов - участников мероприятий среди ведущих мировых научно-образовательных центров | ежеквартально | программа семинара-конференции, отчет в Минобрнауки России об этапе реализации "дорожных карт" | Минобрнауки России, университеты - участники мероприятий |
| 11. | Совершенствование системы управления университетов - участников мероприятий, в том числе привлечение специалистов международного уровня в органы управления университетов - участников мероприятий | ежегодно | отчеты в Минобрнауки России университетов - участников мероприятий | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, университеты - участники мероприятий |
| 12. | Разработка и реализация мер по продвижению российских реферируемых научных журналов (включение в базы данных "Сеть науки" (WEB of Science) и SCOPUS) | декабрь 2013 г. | ведомственный акт | Минобрнауки России, государственные академии наук, университеты - участники мероприятий |
| 13. | Организация и проведение мониторинга по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, в том числе по вхождению ведущих российских университетов в мировые рейтинги университетов и по реализации "дорожных карт" повышения конкурентоспособности университетов - участников мероприятий среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 2 раза в год | ведомственный акт, отчеты в Минобрнауки России университетов - участников мероприятий | Минобрнауки России, университеты - участники мероприятий |
| 14. | Подготовка доклада о результатах реализации плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, за прошедший период с предложениями по финансово-экономическому обеспечению реализации его мероприятий на период до 2020 года | май, ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации | Минобрнауки России |
| Развитие кадрового потенциала университетов - участников мероприятий |
| 15. | Разработка и реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава университетов - участников мероприятий и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих зарубежных и российских университетах и научных организациях | август 2013 г. | отчеты в Минобрнауки России университетов - участников мероприятий | университеты - участники мероприятий |
| 16. | Разработка и реализация мер по привлечению в университеты - участники мероприятий молодых научно-педагогических работников, имеющих успешный опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих зарубежных и российских университетах и научных организациях | ежегодно | отчеты в Минобрнауки России университетов - участников мероприятий | Минобрнауки России, университеты - участники мероприятий |
| 17. | Реализация университетами - участниками мероприятий, в том числе с привлечением ведущих российских вузов и научных центров, программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и других формах | ежегодно | программы академической мобильности, обеспечение участия не менее 2 процентов научно-педагогических работников университетов - участников мероприятий ежегодно | университеты - участники мероприятий |
| 18. | Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры, в том числе по формированию эффективного механизма привлечения и закрепления молодых научных кадров в университетах - участниках мероприятий | ежегодно, декабрь 2014 г. | отчеты в Минобрнауки России университетов - участников мероприятий, ведомственный акт | Минобрнауки России, Российская академия наук, университеты - участники мероприятий |
| Развитие образовательной и научно-исследовательской деятельности университетов - участников мероприятий |
| 19. | Разработка и реализация мер в университетах - участниках мероприятий по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников | ежегодно | поддержка ежегодно не менее 10 процентов численности обучающихся по соответствующим программам обучения и не менее 10 процентов стажеров и молодых научно-педагогических работников | университеты - участники мероприятий |
| 20. | Разработка и внедрение в университетах - участниках мероприятий новых образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и научными организациями | ежегодно | внедрение не менее 80 образовательных программ к 2015 году | университеты - участники мероприятий |
| 21. | Разработка и реализация мер по привлечению студентов из ведущих зарубежных университетов в университеты - участники мероприятий, в том числе через реализацию партнерских образовательных программ с зарубежными университетами и ассоциациями университетов | ежегодно | привлечение до 2015 года ежегодно до 5 процентов студентов из зарубежных университетов в российские университеты - участники мероприятий не менее чем на 1 месяц | университеты - участники мероприятий |
| 22. | Утверждение и реализация планов проведения научно-исследовательских работ в соответствии с программой фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период в университетах - участниках мероприятий, а также с учетом приоритетных международных направлений фундаментальных и прикладных исследований | ежегодно | ведомственные акты, планы научно-исследовательских работ | Минобрнауки России, Российская академия наук, университеты - участники мероприятий |
| 23. | Реализация научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских ученых и/или совместно с перспективными научными организациями на базе университетов - участников мероприятий, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в университетах - участниках мероприятий | ежегодно | не менее 1 проекта в половине университетах - участниках мероприятий к 2014 году, до 10 проектов в расчете на 1 университет - участник мероприятий в декабре 2015 г. | университеты - участники мероприятий |
| 24. | Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями на базе университетов - участников мероприятий, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в университетах - участниках мероприятий | ежегодно | не менее 1 проекта в половине университетов - участниках мероприятий к 2014 году, до 10 проектов в расчете на 1 университет - участник мероприятий в декабре 2015 г. | университеты - участники мероприятий |

____________