ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 1 декабря 2012 г. №2236-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее - план).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственным за реализацию плана:

обеспечить реализацию плана;

представлять ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Минэкономразвития России информацию о  ходе реализации плана.

3. Минэкономразвития России осуществлять мониторинг и контроль реализации плана и представлять ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за  отчетным кварталом, в Правительство Российской Федерации доклад о ходе его реализации.

4. Минфину России и федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, при подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные планом.

5. Внесение изменений в план осуществляется по решению подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции без внесения изменений в настоящее распоряжение.

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 1 декабря 2012 г.  № 2236-р

П  Л  А  Н

мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг

в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества

и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - «дорожная карта») призвана оптимизировать процедуры государственного кадастрового учета недвижимого имущества (далее - кадастровый учет) и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - государственная регистрация прав), а также повысить качество оказания государственных услуг в этой сфере.

За счет создания единой учетно-регистрационной системы, реализации комплекса организационно-правовых, административных и информационных мероприятий планируется сократить сроки государственной регистрации прав до 7 дней, а также увеличить гарантии зарегистрированных прав и исключить административные барьеры и коррупционные проявления. При этом затраты заявителей сохраняются на существующем уровне (в размере государственной пошлины).

Меры, предусмотренные «дорожной картой», позволят существенно повысить достоверность сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастра недвижимости и созданного в будущем путем их объединения Единого государственного реестра недвижимости. В результате этой деятельности к 2018 году будет создан единый государственный информационный ресурс в сфере недвижимости. Это позволит снизить риски операций на рынке недвижимости и повысить капитализацию активов, что неизбежно улучшит инвестиционный климат в Российской Федерации.

Мероприятия «дорожной карты» создадут условия для проведения реформы налоговой системы, позволят снизить риски предпринимателей и граждан, а также повысить устойчивость рынка недвижимости в целом. Российская система государственной регистрации прав войдет в пятерку лучших.

2. Целями «дорожной карты» являются:

формирование достоверного (качественного и полного) Единого государственного реестра недвижимости;

сокращение сроков кадастрового учета и государственной регистрации прав до 5 и 7 дней соответственно;

создание технологий, препятствующих увеличению затрат потребителей государственных услуг;

минимизация бумажного документооборота и перевод услуг преимущественно в электронный вид при условии сохранения комфортных условий оказания услуг заявителям;

повышение эффективности деятельности   государственного регистратора и его ответственности за совершаемые действия;

создание механизмов возмещения ущерба в полном объеме в случае утраты собственности и (или) возникновения иных рисков у заявителей;

повышение информированности клиентов системы о способах и формах получения услуг.

3. Возможными препятствиями  для успешной реализации «дорожной карты» являются:

передача органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав;

расширение круга лиц, участвующих в процедурах государственной регистрации прав;

отсутствие бюджетного финансирования на осуществление мероприятий;

невыполнение субъектами Российской Федерации мероприятий планов-графиков организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

При наличии любого из перечисленных препятствий некоторые цели  «дорожной карты» не будут реализованы в полной мере и контрольные показатели не будут достигнуты.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбран рейтинг Doing Business, подготавливаемый Всемирным банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром в соответствии с этим рейтингом выбрано включение России в пятерку лучших стран по государственной регистрации прав.

| Наименование контрольного показателя | Текущее значение | 2015 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Позиция России в рейтинге по показателю государственной регистрации прав | 45 | 11 | 4 |
| 2. | Срок государственной регистрации прав и кадастрового учета |  |  |  |
|  | государственная регистрация прав (дней) | 20 | 10 | 7 |
|  | кадастровый учет (дней) | 20 | 10 | 5 |
| 3. | Время ожидания в очереди для получения государственной услуги по государственной регистрации прав и кадастровому учету |  |  |  |
|  | в офисе приема (минут) | 60 | 15 | 10 |
|  | по предварительной записи (дней) | 20 | 5 | 1 |
| 4. | Доля государственных услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в общем количестве государственных услуг (процентов) | 5 | 50 | 70 |
| 5. | Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах* предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу «одного окна», в общем количестве указанных государственных услуг (процентов) | 5 | 70 | 90 |
| 6. | Доля лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве лиц, обращающихся за государственными услугами (процентов) | 60 | 80 | 90 |

II. План мероприятий

| Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование процедуры предоставления государственных услуг в сфере кадастрового учета и государственной регистрации прав заявителям |
| 1. Совершенствование процедуры подачи документов для осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав: |  |
| введение возможности подачи документов для государственной регистрации прав, кадастрового учета изменений уникальных характеристик объекта недвижимости, а также для исправления технических ошибок и снятия с учета объекта недвижимости в электронной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2013 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | июнь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено, услуга доступна | март 2014 г. | Росреестр |
| введение возможности подачи документов для государственной регистрации прав и кадастрового учета по экстерриториальному принципу (в любом офисе приема документов вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости) |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено, услуга доступна | март 2018 г. | Росреестр |
| введение единой учетно-регистрационной процедуры (исключение необходимости подачи отдельного заявления о кадастровом учете объекта для последующей государственной регистрации права на этот объект), в том числе исключение временного характера сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, внесенных при постановке на учет образованных объектов недвижимости или при учете части объекта недвижимости |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено, услуга доступна | март 2016 г. | Росреестр |
| оптимизация форм заявлений и иных документов, представляемых заявителями для совершения учетно-регистрационных действий (в том числе исключение из таких документов избыточной информации, типизация договоров, актов передачи прав на недвижимое имущество и др.) |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2016 г. | Росреестр |
| установление закрытого перечня документов, необходимых для совершения учетно-регистрационных действий |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России |
| установление документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на кадастровый учет | нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации | январь 2013 г. | Минэкономразвития России, Госстрой |
| установление особенностей осуществления кадастрового учета отдельных типов сооружений (линейных и тому подобных) и земельных участков, на которых расположены такие сооружения, а также учета частей этих земельных участков и ограничений, возникших в результате расположения таких сооружений на этих земельных участках | ведомственный нормативный правовой акт | декабрь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| введение обязанности представления документов, необходимых для кадастрового учета (межевые и технические планы), в электронной форме | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| введение возможности по заявлению правообладателя отражения в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отметок об ограничении по распоряжению принадлежащим ему на праве собственности имуществом, а также установление оснований снятия таких ограничений (по заявлению правообладателя, на основании решения суда и др.) |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | сентябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2. Совершенствование межведомственного взаимодействия и информационного взаимодействия органов и организаций: |  |
| введение порядка постановки объектов на кадастровый учет и осуществления государственной регистрации прав без участия заявителя в отдельных случаях (кадастровый учет на основании предоставленных в порядке межведомственного взаимодействия документов, оформляемых при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, регистрация права на основании представленных нотариусом сведений о выдаче свидетельства о праве на |  |
| наследство конкретным лицам-наследникам и др.), а также введение ответственности соответствующих органов, организаций, должностных лиц и нотариусов за непредоставление соответствующих сведений |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минюст России, Госстрой |
| 2-й этап | нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации и ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России, Минюст России, Госстрой |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2016 г. | Росреестр |
| установление порядка изменения сведений об объекте недвижимости и лицах, которым принадлежат права на этот объект, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре недвижимости, без участия заявителя, если соответствующие сведения содержатся в иных государственных информационных ресурсах |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, ФНС России, ФМС России, Минюст России, Пенсионный фонд Российской Федерации |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2016 г. | Росреестр |
| введение с определенной даты запрета для страховых организаций, иных субъектов страхового дела, кредитных организаций (по публичным договорам), нотариусов требовать от клиентов предоставления сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастра | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России, Минюст России, Минкомсвязь России |
| недвижимости, а также установление обязанности для таких организаций и нотариусов запрашивать и получать сведения из Единого государственного реестра прав на |  |
| недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости самостоятельно в электронном виде, в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства |  |
| введение порядка информационного взаимодействия судов, правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, органов записи актов гражданского состояния с органами, осуществляющими |  |
| государственную регистрацию прав, и органами кадастрового учета, обеспечивающими представление для совершения учетно-регистрационных действий соответствующих |  |
| решений (в частности, решений о наложении ареста на недвижимое имущество, снятии этих арестов), без участия заявителей (в срок не более 1 рабочего дня), в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 2-й этап | нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2016 г. | Росреестр |
| создание информационной системы, обеспечивающей хранение сведений о доверенностях (выданных и отмененных) и иных нотариально удостоверенных документах, предоставляемых в органы по государственной регистрации прав и кадастровому учету, в том числе сведений о лицах, имеющих право на наследование по закону или завещанию по имеющимся в производстве у нотариусов наследственным делам, с возможностью доступа к ней органов по регистрации прав и кадастровому учету в режиме реального времени, в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минюст России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минюст России, Минкомсвязь России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2016 г. | Минюст России, Минкомсвязь России, Росреестр |
| обеспечение доступа к содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц учредительным документам юридического лица, представленным при государственной регистрации юридических лиц в форме электронного документа, органам по государственной регистрации прав и кадастровому учету в рамках межведомственного взаимодействия с использованием инфраструктуры электронного правительства | организационно-технологическое внедрение завершено | декабрь 2016 г. | ФНС России, Росреестр, Минкомсвязь России |
| введение возможности предоставления судам и правоохранительным органам копий кадастровых (реестровых) дел и документов, на основании которых сведения об объекте недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и в дальнейшем в Единый государственный реестр недвижимости, безвозмездно на электронном носителе (в электронной форме) | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| обеспечение доступа органов по регистрации прав и кадастровому учету к информационной системе правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минюст России, Минрегион России |
| 2-й этап | нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации | ноябрь 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минюст России, Минрегион России |
| установление в случаях, когда одной из сторон договорных отношений выступает орган государственной власти или орган местного самоуправления (приватизация, договоры аренды государственного или муниципального недвижимого имущества и др.), требования о представлении документов для соответствующей регистрации прав только этими органами без участия заявителей, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия с использованием инфраструктуры электронного правительства | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 3. Совершенствование процедур и технологий предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства: |  |
| обеспечение предоставления сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости в виде электронного документа в режиме реального времени |  |
| 1-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2013 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено, услуга доступна | октябрь 2014 г. | Росреестр, Минкомсвязь России |
| обеспечение возможности просмотра и копирования сведений, содержащихся в информационных ресурсах Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости, в режиме реального времени (без формирования электронного документа) |  |
| 1-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | декабрь 2012 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено, услуга доступна | октябрь 2013 г. | Росреестр, Минкомсвязь России |
| обеспечение возможности предоставления из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости в форме одного документа сведений одновременно о характеристиках объекта и правах на этот объект на основании одного запроса |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | сентябрь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено, услуга доступна | сентябрь 2014 г. | Росреестр |
| развитие автоматизированной информационной системы «Мониторинг рынка недвижимости», обеспечивающей раскрытие информации о количестве и цене сделок с недвижимым имуществом, включая обеспечение открытого доступа к сервису автоматизированной обработки аналитической информации автоматизированной информационной системы «Мониторинг рынка недвижимости» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также введение требования о включении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в обязательном порядке сведений о цене сделки (для возмездных сделок), в том числе в случаях, когда сделка не подлежит государственной регистрации, а является основанием для регистрации права |  |
| 1-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | июнь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | июнь 2014 г. | Росреестр |
| снятие ограничений на предоставление неограниченному кругу лиц сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимости (об основаниях перехода права, о дате перехода права, наименовании правообладателя - юридического лица, а для физических лиц - только имя гражданина) |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | июнь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | декабрь 2013 г. | Росреестр |
| оптимизация форм и способов предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости, об охранных и о защитных зонах, установленных ограничениях прав на объекты недвижимости, границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | сентябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | ноябрь 2015 г. | Росреестр |
| 4. Совершенствование процедуры принятия решений по документам, представленным для осуществления учетно-регистрационных действий: |  |
| уточнение содержания процедуры государственной регистрации прав, в том числе предмета правовой экспертизы документов, а также уточнение оснований для отказа и приостановления в осуществлении учетно-регистрационных процедур | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| установление (уточнение) административной ответственности должностных лиц органов по государственной регистрации прав и кадастровому учету за неправомерный отказ в предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости либо предоставление | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| неполных или недостоверных сведений, а также за незаконные решения об отказе или о |  |  |  |
| приостановлении кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, признанные таковыми в установленном законом порядке |  |  |  |
| поэтапное сокращение сроков государственной регистрации прав и кадастрового учета, установленных федеральным законом, соответственно до 7 и 5 дней | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| дифференциация сроков государственной регистрации прав и кадастрового учета по видам учетно-регистрационных действий, а также по формам и способам представления заявителями документов (на электронных носителях (в электронной форме) и на бумажных носителях), переход от максимальных предельных сроков к фиксированным | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 5. Предоставление государственных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организаций, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра |  |
| 1-й этап | заключение соглашений о взаимодействии с уполномоченными многофункциональными центрами предоставления государственных услуг, расположенными в субъектах Российской Федерации | декабрь 2013 г. | Росреестр |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение мероприятия | декабрь 2014 г. | Росреестр |
| 6. Повышение удобства обслуживания в офисах, осуществляющих прием заявителей: |  |
| внедрение критериев территориального расположения и подбора оптимального формата офисов приема-выдачи документов исходя из интенсивности потока заявителей, гражданского оборота объектов недвижимости в целях максимально плотного географического покрытия обслуживаемой территории (с учетом социально-экономических и демографических особенностей, развития многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), упрощения и унификации (стандартизации) их оснащения, обеспечения однородности требований к презентабельности офиса, удобству и комфорту посетителей |  |
| 1-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | июнь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный правовой акт | август 2013 г. | Росреестр |
| 3-й этап | организационное внедрение завершено | январь 2018 г. | Росреестр |
| оснащение всех офисов приема-выдачи документов в учетно-регистрационной системе Росреестра аппаратами «электронная очередь» |  |
| 1-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | октябрь 2014 г. | Росреестр |
| оснащение всех офисов приема-выдачи документов в учетно-регистрационной системе Росреестра видеокамерами с возможностью открытого просмотра в режиме реального времени на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 1-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | октябрь 2014 г. | Росреестр |
| внедрение единой автоматизированной системы аудиозаписей в местах взаимодействия сотрудников учетно-регистрационной системы Росреестра с заявителями |  |
| 1-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | октябрь 2014 г. | Росреестр |
| исключение требования о необходимости представления документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за государственную регистрацию прав, одновременно с заявлением о регистрации прав и введение возможности совершения оплаты после подачи такого заявления | федеральный закон | март 2013 г. | Минэкономразвития России |
| наделение должностных лиц органов по государственной регистрации прав и кадастровому учету полномочиями по заверению согласия супруга на совершение сделки и доверенностей на совершение учетно-регистрационных действий | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 7. Расширение способов взаимодействия с заявителями: |  |
| обеспечение работы ведомственного центра телефонного обслуживания на всей территории Российской Федерации |  |
| 1-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | октябрь 2014 г. | Росреестр |
| внедрение возможности уведомлений посредством СМС, электронной почты и др. заявителей о ходе оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета, а также правообладателей о внесенных изменениях в сведения Единого государственного реестра |  |
| прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости о характеристиках принадлежащих им объектов недвижимости, об изменении прав, ограничении прав, о персональных данных, поступивших запросах по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости по этим объектам |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | сентябрь 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено, услуга доступна | ноябрь 2015 г. | Росреестр, Минкомсвязь России |
| переход к автоматизированному сбору показателей, характеризующих качество обслуживания и соблюдение регламентов оказания государственных услуг (развитие функциональных возможностей ведомственной автоматизированной информационной системы) |  |
| 1-й этап | ведомственный правовой акт | март 2013 г. | Росреестр |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено (поэтапно - по мере закупки аппаратов «электронная очередь») | октябрь 2015 г. | Минэкономразвития России |
| внедрение с использованием элементов инфраструктуры электронного правительства специализированных сервисов «личный кабинет правообладателя объекта недвижимости» на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для физических и юридических лиц (правообладателей объектов недвижимости) |  |
| 1-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено, услуга доступна | ноябрь 2015 г. | Росреестр |
| внедрение платного выездного приема документов, платной курьерской доставки на дом документов, выдаваемых по результатам учетно-регистрационных процедур, а также установление случаев бесплатного оказания таких услуг для отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды и др.) |  |
| 1-й этап | изменен устав федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» | март 2013 г. | Росреестр |
| 2-й этап | организационные мероприятия федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» завершены, услуга доступна | сентябрь 2013 г. | Росреестр |
| 3-й этап | федеральный закон (в части бесплатного предоставления услуги) | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 8. Совершенствование порядка и условий возмещения вреда, причиненного в связи с действием (бездействием) должностных лиц учетно-регистрационной системы: |  |
| уточнение видов и пределов ответственности должностных лиц, осуществляющих государственную регистрацию прав | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| установление однозначно определяемых критериев признания действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих государственную регистрацию прав, неправомерными | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| определение случаев, когда вред, причиненный правомерными действиями должностных лиц, подлежит возмещению | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| совершенствование процедур финансового обеспечения гражданско-правовой ответственности Российской Федерации за причиненный вред | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| уточнение оснований и размера выплаты Российской Федерацией компенсации за утрату права собственности на жилое помещение | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| II. Переход к ведению государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде и оптимизация внутриведомственных процедур |
| 9. Объединение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости, включающий сведения об объекте и о субъекте права, правах, сделках и ограничениях (обременениях) прав |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | октябрь 2016 г. | Росреестр |
| 10. Переход от ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости) на бумажных и электронных носителях к ведению Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости) только на электронных носителях (за исключением случаев, связанных с необходимостью сохранения на бумажных носителях в составе дел правоустанавливающих документов отдельных представляемых заявителями документов), в том числе обеспечение защиты от несанкционированного доступа к соответствующей информационной системе |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | октябрь 2016 г. | Росреестр |
| 11. Оптимизация хранения документов, представленных для осуществления учетно-регистрационных действий: |  |
| утверждение перечня документов, образующихся в процессе учетно-регистрационных действий, с указанием сроков хранения и видов носителей, а также места хранения документов на бумажном носителе, предусматривающего сокращение объема документов, хранящихся на бумажном носителе |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2014 г. | Минэкономразвития России, Росархив |
| формирование центров хранения документов на бумажном носителе Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости) и их надлежащее материально-техническое оснащение | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2018 г. | Росреестр |
| создание и развитие единой системы «электронный архив», обеспечивающей возможность хранения и использования электронных документов, в том числе в качестве юридически значимых |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | июнь 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2018 г. | Росреестр, Минкомсвязь России |
| перевод в электронную форму документов на бумажных носителях (в том числе при необходимости создание электронных образов таких документов), актуальных для использования при ведении и предоставлении сведений из Единого государственного | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2018 г. | Росреестр |
| реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости) и хранящихся в делах правоустанавливающих документов, |  |  |  |
| кадастровых делах, в том числе создание межрегиональных центров постоянного перевода в электронную форму поступающих документов на бумажном носителе |  |  |  |
| установление порядка перевода в электронную форму документов на бумажных носителях, представляемых заявителем для осуществления учетно-регистрационных действий (в том числе при необходимости создание электронных образов таких | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| документов), с последующим (после осуществления указанных действий) возвратом этих документов на бумажных носителях заявителю (за исключением отдельных видов документов, оформленных в простой письменной форме, оригиналы |  |  |  |
| которых отсутствуют в иных органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных архивах), а также придание указанным переведенным в электронную форму документам правового статуса, |  |  |  |
| равнозначного статусу представленных документов на бумажных носителях, для их последующего использования в различных целях в качестве юридически значимых документов |  |  |  |
| 12. Централизация, стандартизация и автоматизация учетно-регистрационных процедур: |  |
| создание межрегиональных учетно-регистрационных центров (в том числе передача на межрегиональный уровень полномочий по принятию решений по регистрации прав) в целях повышения производительности осуществления учетно-регистрационных процедур за счет перераспределения нагрузки между различными территориальными подразделениями в зависимости от интенсивности входящих потоков заявлений, а также создания условий для минимизации взаимодействия должностных лиц, принимающих юридически значимые решения, с заявителями | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2018 г. | Росреестр |
| повышение уровня автоматизации процессов осуществления учетно-регистрационных действий, в том числе максимально возможная автоматизация процесса принятия решений (внедрение механизмов интеллектуального автоматизированного анализа представляемых | организационно-технологическое внедрение завершено | октябрь 2016 г. | Росреестр |
| документов в целях формирования в автоматизированном режиме проектов решений в рамках учетно-регистрационных процедур - определение методов правовой экспертизы и создание экспертной системы принятия решений с минимальным участием сотрудников - »регистрационный автомат») |  |
| оптимизация и внедрение унифицированных стандартов технологических процессов внутриведомственных учетно-регистрационных процедур, а также внедрение унифицированной системы управления показателями труда на основе принципов |  |
| нормирования и персональной ответственности за соблюдение установленных стандартов технологических процессов в целях повышения производительности труда государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений (внедрение ведомственной системы менеджмента качества) |  |
| 1-й этап | ведомственный правовой акт | март 2015 г. | Росреестр |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2018 г. | Росреестр |
| III. Повышение качества сведений о недвижимом имуществе, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре недвижимости |
| 13. Утверждение классификаторов объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат государственной регистрации, видов прав и ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, охранных и защитных зон, иных зон с особыми условиями использования территорий, видов разрешенного использования объектов недвижимости, а также введение обязанности использования таких классификаторов в установленных случаях |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минрегион России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России, Минрегион России |
| 14. Установление порядка внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости при наличии противоречий в сведениях, содержащихся в этих информационных ресурсах, включая порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре недвижимости, четкие критерии ошибок, по которым их исправление возможно во внесудебном порядке |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 15. Создание постоянно действующей системы контроля данных электронных баз для регулярной ревизии сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости) на предмет выявления и устранения противоречий и ошибок | организационно-технологическое внедрение завершено | октябрь 2016 г. | Росреестр |
| 16. Введение возможности внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об объекте недвижимости с описанием в трехмерном пространстве |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено, услуга доступна | март 2018 г. | Росреестр |
| 17. Переход к единой геоцентрической открытой системе координат ведения государственного кадастра недвижимости и иных государственных, муниципальных информационных ресурсов, в том числе пересчет всех пространственных данных государственного кадастра недвижимости в эту систему |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2017 г. | Росреестр |
| 18. Установление в федеральном законе периодичности обновления картографической основы государственного кадастра недвижимости за счет средств федерального бюджета | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 19. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных и защитных зон: |  |
| введение требования об утверждении границ охранных и защитных зон одновременно с принятием решения о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, если функционирование такого объекта требует установления охранных и защитных зон | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минрегион России |
| запрет на эксплуатацию создаваемых объектов, для которых не требуется ввод в эксплуатацию, до внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о местоположении границ, установленных ограничениях соответствующих охранных и защитных зон | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минрегион России |
| определение порядка и источников финансирования работ по определению границ охранных и защитных зон ранее введенных объектов, функционирование которых сопровождается наличием указанных зон, с введением санкций по ограничению эксплуатации с определенной даты таких объектов, если сведения об охранных и защитных зонах таких объектов не будут внесены в государственный кадастр недвижимости | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минрегион России |
| 20. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов: |  |
| введение обязанности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления обеспечить в установленные сроки финансирование и организацию работ по координатному описанию границ муниципальных образований с подготовкой карт (планов) объектов землеустройства и последующим предоставлением материалов в Росреестр, внесением соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости с одновременным введением с 1 января 2018 г. запрета органам местного самоуправления на предоставление новых земельных участков из земель, находящихся в ведении муниципального образования, границы которого не внесены в государственный кадастр недвижимости | федеральный закон | сентябрь 2013 г. | Минрегион России, Минэкономразвития России |
| проведение работ за счет средств федерального и региональных бюджетов по координатному описанию границ между субъектами Российской Федерации с подготовкой карт (планов) объектов землеустройства и последующим предоставлением материалов в Росреестр, а также с внесением соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости | работы завершены, сведения внесены в государственный кадастр недвижимости | март 2018 г. | Минрегион России, Минэкономразвития России, Росреестр |
| 21. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о точных границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений: |  |
| введение возможности корректировки органом кадастрового учета в установленных законом пределах и случаях границ земельных участков без согласия правообладателей (с установлением порядка уведомления правообладателей земельных участков об указанных изменениях сроков и процедуры административного обжалования таких изменений) |  |
| 1-й этап | федеральный закон | сентябрь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| установление порядка и проведение за счет средств федерального и (или) региональных, местных бюджетов кадастровых работ по уточнению границ земельных участков в массовом порядке, включая земельные участки, находящиеся в государственной, муниципальной и частной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена |  |
| 1-й этап | федеральный закон | сентябрь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | работы завершены, сведения внесены в государственный кадастр недвижимости | март 2018 г. | Росреестр |
| установление порядка и проведение за счет средств федерального и региональных бюджетов работ по определению в массовом порядке координат зданий и сооружений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости в порядке переноса сведений из архивов органов, осуществлявших технический учет и техническую инвентаризацию этих объектов |  |
| 1-й этап | федеральный закон | сентябрь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | работы завершены, сведения внесены в государственный кадастр недвижимости | март 2018 г. | Росреестр |
| установление с 1 января 2018 г. запрета (без исключений) на распоряжение земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения о местоположении границ | федеральный закон | сентябрь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| 22. Совершенствование порядка и сроков снятия с кадастрового учета земельных участков, учтенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке до 1 марта 2008 г., сведения о правообладателях которых отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре недвижимости | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 23. Введение обязанности органов местного самоуправления обращаться с заявлением в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, в случае если права на указанные объекты (в том числе ранее возникшие) не будут зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним до определенной даты, а также уточнение порядка постановки на учет бесхозяйных вещей в целях обеспечения защиты прав собственников указанных объектов |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | сентябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 24. Уточнение требований к порядку определения границ водных объектов, обеспечение внесения сведений о таких границах в государственный водный реестр, их последующее включение в государственный кадастр недвижимости в рамках межведомственного информационного взаимодействия в целях сопоставления с границами земельных участков |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минприроды России, Росводресурсы |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | сентябрь 2014 г. | Минприроды России, Минэкономразвития России, Росводресурсы |
| 3-й этап | работы завершены, сведения внесены в государственный кадастр недвижимости | март 2018 г. | Росводресурсы, Росреестр |
| 25. Установление требования о включении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, уточнение требований к порядку определения границ территорий таких объектов и их зон охраны, обеспечение внесения сведений об этих границах в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их последующее включение в государственный кадастр недвижимости в рамках межведомственного информационного взаимодействия в целях сопоставления с границами земельных участков |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкультуры России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | июнь 2014 г. | Минкультуры России, Минэкономразвития России |
| 3-й этап | работы завершены, сведения внесены в государственный кадастр недвижимости | март 2016 г. | Минкультуры России, Росреестр |
| IV. Повышение эффективности управления персоналом |
| 26. Совершенствование системы материальной и моральной мотивации сотрудников Росреестра и федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»: |  |
| доведение уровня оплаты труда до конкурентного на рынке труда | нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| расширение перечня видов приносящей доход деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» | ведомственный правовой акт | сентябрь 2013 г. | Росреестр |
| внедрение системы комплексной оценки достижения показателей результативности и соответствия квалификационным требованиям, разработанным на основе компетентностного подхода (в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций) |  |
| 1-й этап | ведомственный правовой акт | март 2014 г. | Росреестр |
| 2-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | июнь 2017 г. | Росреестр |
| 27. Совершенствование политики в сфере профессиональной подготовки кадров: |  |
| внедрение системы периодической проверки уровня профессиональных знаний и подтверждения квалификации сотрудников, принимающих решения о регистрации прав и кадастровом учете, с максимальной автоматизацией процесса такой проверки в форме тестирования |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2016 г. | Росреестр |
| создание федерального учебно-методического центра с организацией региональных учебно-методических центров повышения квалификации регистраторов и лиц, принимающих решения о кадастровом учете | распоряжение Правительства Российской Федерации | сентябрь 2013 г. | Минэкономразвития России, Минобрнауки России |
| включение в состав норматива затрат при формировании государственного задания для бюджетного учреждения финансирования из федерального бюджета мероприятий по повышению квалификации сотрудников федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» | ведомственный правовой акт | сентябрь 2013 г. | Росреестр, Минфин России |
| внедрение служебного информационно-образовательного портала для сотрудников системы Росреестра, в том числе интерактивных сервисов («вопрос-ответ»), ведомственных онлайн-форумов | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2015 г. | Росреестр |
| внедрение ведомственной системы дистанционного дополнительного обучения | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2015 г. | Росреестр |
| уточнение требований, предъявляемых к квалификации сотрудников федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», в том числе внесение изменений (с учетом специфики деятельности) в квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2013 г. | Минэкономразвития России, Минтруд России, Росреестр |
| 28. Создание федерального реестра регистраторов и лиц, принимающих решения по кадастровому учету (с отражением в реестре информации о судебных актах, принятых по их решениям об отказах и о приостановлениях государственной регистрации прав, сроках аттестации и др.) |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2016 г. | Росреестр |
| 29. Совершенствование порядка назначения должностных лиц, уполномоченных на принятие решений по кадастровому учету и государственной регистрации прав, а также порядка прекращения ими осуществления указанных полномочий |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| V. Повышение эффективности кадастровой деятельности |
| 30. Повышение ответственности кадастровых инженеров перед заказчиками кадастровых работ: |  |
| установление дополнительных квалификационных требований к лицу, претендующему на приобретение статуса кадастрового инженера, в том числе в части специального профессионального образования и опыта работы | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| установление обязанности лица, с которым заключен договор на проведение кадастровых работ, предоставлять документы для постановки на кадастровый учет и проведения государственной регистрации прав на вновь образованный объект недвижимости, а также на кадастровый учет изменений уникальных характеристик объектов недвижимости в установленных законом случаях | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| введение законодательного запрета на полную оплату по договору подряда на выполнение кадастровых работ до завершения кадастрового учета соответствующего объекта недвижимости | федеральный закон | сентябрь 2013 г. | Минэкономразвития России |
| установление требования об обязательности членства лиц, выполняющих кадастровые работы, в саморегулируемых организациях в сфере кадастровой деятельности | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| расширение состава сведений государственного реестра кадастровых инженеров, в том числе включение в него сведений о результатах профессиональной деятельности |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2016 г. | Росреестр |
| уточнение оснований и порядка аннулирования квалификационного аттестата кадастрового инженера, в том числе если кадастровым инженером не осуществляется кадастровая деятельность в течение определенного периода времени, а также определение четких критериев для признания ошибок кадастрового инженера грубыми нарушениями, допущенными при выполнении кадастровых работ | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| введение уголовной ответственности кадастрового инженера за внесение заведомо ложных сведений в межевой план, акт согласования местоположения границ земельных участков, технический план или акт обследования | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| введение требования о периодической (не реже одного раза в 3 года) проверке уровня профессиональных знаний кадастровых инженеров с максимальной автоматизацией процесса такой проверки в форме тестирования, а также учет результатов их профессиональной деятельности за последний период до проведенной последней аттестации в целях подтверждения их квалификации (переаттестации) | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 31. Развитие государственной инфраструктуры, необходимой для проведения кадастровых работ, в том числе геодезических измерений: |  |
| внедрение с использованием элементов инфраструктуры электронного правительства на официальном сайте Росреестра специализированных сервисов «личный кабинет кадастрового инженера», обеспечивающих в том числе фиксацию всех |  |
| фактов информационного взаимодействия кадастрового инженера с государственным кадастром недвижимости, предварительную проверку межевого и технического планов в режиме реального времени |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2014 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено, услуга доступна | март 2016 г. | Росреестр |
| создание интегрированной сети координатно-геодезического обеспечения деятельности кадастровых инженеров и внедрение сервисов на базе этой сети |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2018 г. | Росреестр |
| создание открытого информационного ресурса, содержащего описание пунктов геодезических сетей всех уровней, с возможностью доступа к такой информации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме онлайн |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | март 2015 г. | Минэкономразвития России |
| 3-й этап | организационно-технологическое внедрение завершено | июнь 2016 г. | Росреестр |
| внедрение процедуры взаимодействия Росреестра с кадастровыми инженерами по актуализации сведений о состоянии пунктов геодезической сети |  |
| 1-й этап | федеральный закон | март 2014 г. | Минэкономразвития России |
| 2-й этап | ведомственный нормативный правовой акт | октябрь 2014 г. | Минэкономразвития России |
| VI. Повышение информированности общества об услугах Росреестра |
| 32. Развитие системы информационно-справочной поддержки заявителей, в том числе внедрение стандартов взаимодействия с четким набором действий заявителя, разработка | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2015 г. | Росреестр |
| навигационных сервисов для клиентов, развитие онлайн сервисов справочной поддержки и консультирования, а также разработка информационных материалов (макетов), доступно разъясняющих порядок получения услуг |  |  |  |
| 33. Создание механизма взаимодействия сотрудников учетно-регистрационной системы с кадастровыми инженерами и иными профессиональными участниками с использованием технологий социальных сетей | организационно-технологическое внедрение завершено | март 2015 г. | Росреестр |
| 34. Разработка тематики и реализация плана публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации, теле- и радиоэфиров, направленных на систематическое и широкое освещение в средствах массовой информации об услугах Росреестра, в том числе на популяризацию необходимости регистрации ранее возникших прав, новых технологий и сервисов | ведомственный правовой акт | июнь 2013 г. | Росреестр |

________________________

* В качестве государственных услуг в этом случае понимаются такие государственные услуги, как государственная регистрация прав, постановка на кадастровый учет, предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

____________