### ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2012 г.  №  1296

МОСКВА

О внесении изменений в федеральную целевую 
программу "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденную постановлением  Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3, ст. 304; 2007, № 30, ст. 3936; № 53, ст. 6615; 2008, № 31, ст. 3738; № 40, ст. 4539; 2010, № 26, ст. 3348; 2011, № 4, ст. 602; № 23, ст. 3317; № 46, ст. 6536;  2012, № 3, ст. 412; № 31, ст. 4371).

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 12 декабря 2012 г.  №  1296

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

1. В абзаце третьем раздела IV цифры "5258,7" заменить цифрами "5809,2".

2. В приложении № 2 к указанной Программе:

а) в подразделе 2 раздела I:

позицию 4 изложить в следующей редакции:

| "4. Развитие спортивной инфраструктуры по месту жительства | капитальные вложения - всего | 50287,76 | 1506,6 | 2127,5 | 4195,8 | 5570,2 | 6135,4 | 6633,5 | 7040,8 | 7061,6 | 6044,16 | 3972,2 | Минспорт России | последовательный ввод в эксплуатацию 1000 спортивных центров к 2015 году"; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе федеральный бюджет | 26793,96 | 660,6 | 929,5 | 2045,6 | 3250,2 | 3418,9 | 3724,5 | 3883,8 | 4378,6 | 3146,16 | 1356,1 |  |  |

позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции:

|  | "Итого по подразделу | 50295,76 | 1508,6 | 2131,5 | 4196,8 | 5571,2 | 6135,4 | 6633,5 | 7040,8 | 7061,6 | 6044,16 | 3972,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе федеральный бюджет | 26801,96 | 662,6 | 933,5 | 2046,6 | 3251,2 | 3418,9 | 3724,5 | 3883,8 | 4378,6 | 3146,16 | 1356,1"; |  |  |

б) в подразделе 1 раздела II:

позиции 8 и 9 изложить в следующей редакции:

| "8. Модернизация спортивной базы для олимпийского резерва | капитальные вложения (федеральный бюджет) | 25638,1 | 705,5 | 462,9 | 1495 | 2557,05 | 3945,5 | 5267,8 | 4118,6 | 1743,9 | 2169,47 | 3172,4 | Минспорт России | ввод в эксплуатацию 43 объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Реконструкция, строительство спортивных баз, центров | капитальные вложения (федеральный бюджет) | 24942 | 953,3 | 1136,51 | 2044 | 3979,54 | 2371,2 | 1822,3 | 4224 | 3552 | 4787,19 | 72 | Минспорт России | ввод в эксплуатацию 5 спортивных баз"; |

позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции:

|  | "Итого по подразделу | 51899,6 | 1816,8 | 1599,4 | 3539 | 6536,6 | 6393,3 | 7690,1 | 8827,4 | 5295,9 | 6956,66 | 3244,4"; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

в) позицию "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:

|  | "Итого по Программе | 142170,8 | 4638,7 | 6577 | 10159,9 | 14989,1 | 15567,7 | 17931,1 | 20423,2 | 17638,5 | 17750,82 | 16494,8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные вложения | 140067,4 | 4466,7 | 6422 | 10004,9 | 14854,3 | 15418,7 | 17719,6 | 19932,1 | 17426,5 | 17536,82 | 16285,8 |  |  |
|  | НИОКР | 236,65 | 60 | 37 | 31 | 25,65 | 25 | 20 | 13 | 10 | 10 | 5 |  |  |
|  | прочие | 1866,8 | 112 | 118 | 124 | 109,2 | 124 | 191,5 | 478,1 | 202 | 204 | 204 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 89128,8 | 2659,7 | 3857 | 6452 | 10454,1 | 10233,7 | 11997,1 | 13241,2 | 10230,5 | 10427,82 | 9575,7 |  |  |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 47962 | 1879 | 2350 | 3457,9 | 4235 | 4914 | 5684 | 6482 | 6688 | 6603 | 5669,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 5080 | 100 | 370 | 250 | 300 | 420 | 250 | 700 | 720 | 720 | 1250". |  |  |

3. Приложения № 4 - 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации  от 12 декабря 2012 г.  №  1296  )

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию 
за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Наименование объекта |  |  | Срок ввода в действие | Государственные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| I. Спортивная база для олимпийского резерва (модернизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный институт физической культуры", г. Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство учебно-спортивного комплекса |  | 2010 год | 51000 | 60000 | 91306,1 | 105000 | 38308,5 | - | - | - | - | - |
| 2. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное училище олимпийского резерва г. Бронницы Московской области", г. Бронницы, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2008 год | 39000 | 16893,95 | 26810,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва г. Щелково Московской области", г. Щелково, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2006 год | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Стадион для игры в регби, п. Монино, Московская область |  | 2013 год | - | - | - | - | 142500 | 50000 | 50000 | - | - | - |
| 5. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профессионального образования "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма", г. Смоленск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2013 год | 10000 | 18000 | 49953,6 | 7119 | 50000 | 841422,4 | 1582973,2 | 1568619,1 | 299467,9 | - |
| 6. | Реконструкция существующего велотрека в г. Туле (западная трибуна, переход). Инженерное обеспечение и противопожарные мероприятия, г. Тула |  | 2011 год | - | 20000 | 9000 | - | - | 34500 | - | - | - | - |
| 7. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Новомосковский колледж физической культуры и спорта", г. Новомосковск, Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений |  | 2006 год | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2015 год | - | - | - | - | - | 170093,4 | - | - | - | - |
| 9. | Реконструкция Республиканского лыжного комплекса им. Раисы Сметаниной. 2-я очередь строительства, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт |  | 2011 год | 20000 | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | - | - | - | - |
| 10. | Строительство спортивного комплекса, ул. Ломоносова, микрорайон № 7, г. Великий Новгород |  | 2012 год | - | - | 90000 | 200000 | 20000 | 115000 | 160000 | - | - | - |
| 11. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений |  | 2009 год | 3000 | - | 5000 | 230000 | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство и создание федерального тренировочного центра в п. Токсово, Ленинградская область, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2013 год | - | - | 60000 | 519925,5 | 645921,9 | 1536718,2 | 1071433,4 | 85322,1 | - | - |
| 12. | Спортивный комплекс с искусственным льдом, г. Санкт-Петербург, в Приморском административном районе, оз. Долгое, кв. 30А, корп. 21, 2 этап, г. Санкт-Петербург |  | 2006 год | 179200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2012 год | - | - | - | - | 177371,7 | 147624,8 | 32322,4 | - | - | - |
| 14. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Краснодарское государственное училище олимпийского резерва", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2007 год | 14000 | 18500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская государственная академия физической культуры", г. Волгоград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2012 год | 19800 | 6650 | 76810,4 | 51142 | - | 4800 | 10000 | 90000 | - | - |
| 16. | Реконструкция спорткомплекса "Гребной канал "Дон" (первый пусковой комплекс), г. Ростов-на-Дону |  | 2006 год | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Реконструкция трамплина К-110, г. Нижний Новгород |  | 2007 год | 36200 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Ледовый дворец спорта на 5500 зрителей в районе ул. Окружная, г. Пенза |  | 2011 год | - | - | 400000 | 10000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 19. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования - Чайковский государственный институт физической культуры, г. Чайковский, Пермский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-спортивный комплекс в спортзоне Основного района г. Чайковского, г. Чайковский, Пермский край |  | 2006 год | 14500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2012 год | - | - | 30000 | 632070,5 | 2232889,2 | 1899630,2 | 540179,3 | - | - | - |
| 20. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Зауральский колледж физической культуры и здоровья", г. Шадринск, Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений |  | 2008 год | 10800 | 15000 | 7238,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Спортивный центр с универсальным игровым залом по ул. В. Гнаровской - Н. Федорова в г. Тюмени |  | 2008 год | - | - | 66400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет физической культуры", г. Челябинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений |  | 2011 год | 95100 | 42900 | 18400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня), по пр. Ленина, 84, г. Челябинск |  | 2008 год | 30000 | 20000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Иркутский колледж физической культуры", г. Иркутск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2011 год | 40000 | 50000 | 235000 | 283000 | 294249,1 | 157981,8 | - | - | - | - |
| 25. | Комплекс зимних спортивных сооружений, г. Братск, Иркутская область |  | 2010 год | 29500 | 45500 | 55000 | 40000 | 25000 | - | - | - | - | - |
| 26. | Комплекс для зимних видов спорта, г. Междуреченск, Кемеровская область |  | 2006 год | 31000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г. Омск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений |  | 2008 год | 9100 | 89490 | 62480,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Центр подготовки лыжников, г. Алдан, Республика Саха (Якутия) |  | 2012 год | 30000 | 30000 | 121600 | - | - | 170000 | 25000 | - | - | - |
| 29. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва", г. Владивосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2010 год | 15000 | 21000 | 40000 | 98793,5 | 89250 | - | - | - | - | - |
| 30. | Реконструкция комплекса трамплинов ГОУ СДЮШОР "Аист" в г. Нижний Тагил (гора Долгая), Свердловская область |  | 2013 год | - | - | - | 340000 | 185000 | 100000 | 100000 | - | - | - |
| 31. | Общежитие гостиничного типа с восстановительным комплексом Центра гребных видов спорта, Республика Татарстан |  | 2012 год | - | - | - | - | - | - | 546700 | - | - | - |
|  | субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства спортивных объектов для подготовки сборных команд России по зимним видам спорта |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870000 | 3172400 |
|  | Итого по разделу |  |  | 705500 | 462933,95 | 1495000 | 2557050,5 | 3945490,4 | 5267770,8 | 4118608,3 | 1743941,2 | 2169467,9 | 3172400 |
| II. Антидопинговый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция и оснащение Антидопингового центра на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта" по адресу: г. Москва, Елизаветинский пер., 10, | 2012 год | 21200 | - | - | - | 76611,8 | 600000 | 203695 | - | - | - |
|  |  | в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование Антидопингового центра |  | 136800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по разделу |  | 158000 | - | - | - | 76611,8 | 600000 | 203695 | - | - | - |
| III. Спортивные базы (реконструкция, строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Федеральное государственное унитарное предприятие Учебно-тренировочный центр "Новогорск", пос. Новогорск, Химкинский район, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 180000 | 120000 | 139000 | 1051404,5 | 809151,5 | 1122803,3 | 1693252,7 | 1185093,3 | - | - |
| 34. |  | Федеральное государственное унитарное предприятие Республиканский Олимпийский центр "Озеро Круглое", п/о Озерецкое, Дмитровский район, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция Центральной базы конькобежного спорта с искусственной конькобежной дорожкой в г. Коломне Московской области | 2006 год | 230125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2010 год | 350175 | 577148,75 | 1288000 | 1735000 | 714823,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | строительство и создание федерального тренировочного центра в пос. Парамоново, Московская область, в том числе проектно-изыскательские работы | 2014 год | - | - | 10000 | 148794,5 | 362575,4 | 47505,3 | 810339,8 | 543912,3 | 1255785,4 | - |
| 35. |  | Федеральное государственное унитарное предприятие Республиканская учебно-тренировочная база г. Руза, с. Волынщино, Рузский район, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 60000 | 7033,3 | - | - | - | 49195,7 | 250000 | 172604,9 | - | - |
| 36. |  | Федеральное государственное унитарное предприятие Республиканская учебно-тренировочная база "Ока", г. Алексин, Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе для паралимпийских и сурдлимпийских сборных команд России, в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 80000 | 107324 | 299845,2 | 418009,3 | 244655,4 | 562837 | 61596,3 | - | - | - |
| 37. |  | Федеральное государственное унитарное предприятие "Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2014 год | 53000 | 325000 | 207154,8 | 558336,2 | 240000 | 40000 | 740400 | 843776 | 921824 | - |
|  |  | реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске, в том числе проектно-изыскательские работы | 2014 год | - | - | - | - | - | - | 668425,7 | 806573,7 | 2609587,9 | 72000 |
| 38. |  | Строительство и создание федерального тренировочного центра по зимним видам спорта в пос. Красная Поляна, Краснодарский край, в том числе проектно-изыскательские работы | 2008 год | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. |  | Строительство и создание федерального тренировочно-восстановительного центра в г. Анапа, Краснодарский край, в том числе проектно-изыскательские работы | 2008 год | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. |  | Строительство и создание федерального тренировочного центра в среднегорье в "Ергаки", Красноярский край, в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | - | - | 30000 | 68000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по разделу |  | 953300 | 1136506,05 | 2044000 | 3979544,5 | 2371205,7 | 1822341,3 | 4224014,5 | 3551960,2 | 4787197,3 | 72000 |
|  |  | Итого |  | 1816800 | 1599440 | 3539000 | 6536595 | 6393307,9 | 7690112,1 | 8546317,8 | 5295901,4 | 6956665,2 | 3244400 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2012 г.  №  1296)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

по направлениям федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Источники финансирования | Объем средств |
| --- | --- |
| I. Массовый спорт |  |
| 1. Массовый спорт в образовательных учреждениях - всего | 38175,2 |
| в том числе: |  |
| федеральный бюджет | 8871 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 29304,2 |
| 2. Массовый спорт по месту жительства - всего | 50295,8 |
| в том числе: |  |
| федеральный бюджет | 26802 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 18413,8 |
| внебюджетные источники | 5080 |
| 3. Организация пропаганды и сопровождение реализации Программы - всего | 1585,65 |
| в том числе: |  |
| федеральный бюджет | 1341,65 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 244 |
| Всего по направлению | 90056,7 |
| в том числе: |  |
| федеральный бюджет | 37014,7 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 47962 |
| внебюджетные источники | 5080 |
| II. Спорт высших достижений |  |
| Федеральный бюджет | 52114,2 |
| Всего по Программе | 142170,8 |
| в том числе: |  |
| федеральный бюджет | 89128,8 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 47962 |
| внебюджетные источники | 5080 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.  №  1296)

О Б Ъ Е М

затрат по реализации федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Источники финансирования, направления расходов | 2006 - 2015 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Всего | 158726,8 | 4638,7 | 6577 | 11206 | 16920,2 | 17835,4 | 20258,4 | 22667 | 19884,9 | 19506,8 | 19232,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 97133,3 | 2659,7 | 3857 | 6452 | 11493,7 | 11444,6 | 13037,4 | 14259,9 | 11291 | 11496,6 | 11141,4 |
| из них субсидии | 48643,9 | - | - | 3575 | 5324,6 | 5105,7 | 5609,1 | 6129,2 | 5808,1 | 6221 | 10871,2 |
| субъекты Российской Федерации | 55275,4 | 1879 | 2350 | 3960,6 | 5036,6 | 5870,8 | 6852,5 | 7594,2 | 7763,5 | 7234,2 | 6734 |
| внебюджетные источники | 6318,1 | 100 | 370 | 793,4 | 389,9 | 520 | 368,5 | 812,9 | 830,4 | 776 | 1357 |
| капитальные вложения - всего | 153465,8 | 4466,7 | 6422 | 11037,9 | 16165,6 | 17311,2 | 19708,1 | 21836 | 19326,7 | 18936,9 | 18254,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 92293,3 | 2509,7 | 3724 | 6322 | 10782,6 | 10963,2 | 12530,9 | 13473,8 | 10784 | 10979,3 | 10223,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные инвестиции | 46600,7 | 2509,7 | 3724 | 2747 | 6051,6 | 6207,5 | 7241,8 | 7664,6 | 5295,9 | 5086,6 | 72 |
| субсидии | 45692,6 | - | - | 3575 | 4731 | 4755,7 | 5289,1 | 5809,2 | 5488,1 | 5892,7 | 10151,8 |
| субъекты Российской Федерации | 54955,9 | 1857 | 2328 | 3932,9 | 5003,8 | 5838,9 | 6820,2 | 7561,5 | 7726,3 | 7196,4 | 6690,9 |
| внебюджетные источники | 6216,6 | 100 | 370 | 783 | 379,2 | 509,1 | 357 | 800,7 | 816,4 | 761,2 | 1340 |
| НИОКР (федеральный бюджет) | 236,65 | 60 | 37 | 31 | 25,65 | 25 | 20 | 13 | 10 | 10 | 5 |
| прочие нужды - всего | 5024,35 | 112 | 118 | 137,1 | 728,95 | 499,2 | 530,3 | 818 | 548,2 | 559,9 | 972,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 4603,35 | 90 | 96 | 99 | 685,45 | 456,4 | 486,5 | 773,1 | 497 | 507,3 | 912,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды | 1652,05 | 90 | 96 | 99 | 91,85 | 106,4 | 166,5 | 453,1 | 177 | 179 | 193,2 |
| субсидии | 2951,3 |  |  |  | 593,6 | 350 | 320 | 320 | 320 | 328,3 | 719,4 |
| субъекты Российской Федерации | 319,5 | 22 | 22 | 27,7 | 32,8 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 37,2 | 37,8 | 43,1 |
| внебюджетные источники | 101,5 | - | - | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 14 | 14,8 | 17 |
| Всего по Программе | 142170,8 | 4638,7 | 6577 | 10159,9 | 14989,1 | 15567,7 | 17931,1 | 20423,2 | 17638,5 | 17750,8 | 16494,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 89128,8 | 2659,7 | 3857 | 6452 | 10454,1 | 10233,7 | 11997,1 | 13241,2 | 10230,5 | 10427,8 | 9575,7 |
| из них субсидии | 41106,6 | - | - | 3575 | 4437,7 | 4133,9 | 4630 | 5110,5 | 4747,6 | 5152,2 | 9319,7 |
| субъекты Российской Федерации | 47962 | 1879 | 2350 | 3457,9 | 4235 | 4914 | 5684 | 6482 | 6688 | 6603 | 5669,1 |
| внебюджетные источники | 5080 | 100 | 370 | 250 | 300 | 420 | 250 | 700 | 720 | 720 | 1250 |
| капитальные вложения - всего | 140067,4 | 4466,7 | 6422 | 10004,9 | 14854,3 | 15418,7 | 17719,6 | 19932,1 | 17426,5 | 17536,8 | 16285,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 87269,4 | 2509,7 | 3724 | 6322 | 10344,3 | 10109,7 | 11810,6 | 12775,1 | 10043,5 | 10238,8 | 9391,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные инвестиции | 46162,8 | 2509,7 | 3724 | 2747 | 5906,6 | 5975,8 | 7180,6 | 7664,6 | 5295,9 | 5086,6 | 72 |
| субсидии | 41106,6 | - | - | 3575 | 4437,7 | 4133,9 | 4630 | 5110,5 | 4747,6 | 5152,2 | 9319,7 |
| субъекты Российской Федерации | 47718 | 1857 | 2328 | 3432,9 | 4210 | 4889 | 5659 | 6457 | 6663 | 6578 | 5644,1 |
| внебюджетные источники | 5080 | 100 | 370 | 250 | 300 | 420 | 250 | 700 | 720 | 720 | 1250 |
| НИОКР (федеральный бюджет) | 236,65 | 60 | 37 | 31 | 25,65 | 25 | 20 | 13 | 10 | 10 | 5 |
| прочие нужды - всего | 1866,75 | 112 | 118 | 124 | 109,15 | 124 | 191,5 | 478,1 | 202 | 204 | 204 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1622,75 | 90 | 96 | 99 | 84,15 | 99 | 166,5 | 453,1 | 177 | 179 | 179 |
| субъекты Российской Федерации | 244 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Всего по подпрограмме | 16556 | - | - | 1046,1 | 1931,1 | 2267,7 | 2327,3 | 2243,8 | 2246,4 | 1756 | 2737,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 8004,5 | - | - | - | 1039,6 | 1210,9 | 1040,3 | 1018,7 | 1060,5 | 1068,8 | 1565,7 |
| из них субсидии | 7537,3 | - | - | - | 886,9 | 971,8 | 979,1 | 1018,7 | 1060,6 | 1068,8 | 1551,5 |
| субъекты Российской Федерации | 7313,4 | - | - | 502,7 | 801,6 | 956,8 | 1168,5 | 1112,2 | 1075,5 | 631,2 | 1064,9 |
| внебюджетные источники | 1238,1 | - | - | 543,4 | 89,9 | 100 | 118,5 | 112,9 | 110,4 | 56 | 107 |
| капитальные вложения - всего | 13398,4 | - | - | 1033 | 1311,3 | 1892,5 | 1988,5 | 1903,9 | 1900,2 | 1400,1 | 1968,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 5023,9 | - | - | - | 438,3 | 853,5 | 720,3 | 698,7 | 740,5 | 740,5 | 832,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные инвестиции | 437,9 | - | - | - | 145 | 231,7 | 61,2 | - | - | - | - |
| субсидии | 4586 | - | - | - | 293,3 | 621,8 | 659,1 | 698,7 | 740,5 | 740,5 | 832,1 |
| субъекты Российской Федерации | 7237,9 | - | - | 500 | 793,8 | 949,9 | 1161,2 | 1104,5 | 1063,3 | 618,4 | 1046,8 |
| внебюджетные источники | 1136,6 | - | - | 533 | 79,2 | 89,1 | 107 | 100,7 | 96,4 | 41,2 | 90 |
| прочие нужды - всего | 3157,6 | - | - | 13,1 | 619,8 | 375,2 | 338,8 | 339,9 | 346,2 | 355,9 | 768,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 2980,6 | - | - | - | 601,3 | 357,4 | 320 | 320 | 320 | 328,3 | 733,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды | 29,3 | - | - | - | 7,7 | 7,4 | - | - | - | - | 14,2 |
| субсидии | 2951,3 | - | - | - | 593,6 | 350 | 320 | 320 | 320 | 328,3 | 719,4 |
| субъекты Российской Федерации | 75,5 | - | - | 2,7 | 7,8 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 12,2 | 12,8 | 18,1 |
| внебюджетные источники | 101,5 | - | - | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 14 | 14,8 | 17". |

4. В подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" Программы:

а) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы цифры "16581" заменить цифрами "16556", цифры "13423,4" заменить цифрами "13398,4", цифры "8029,5" заменить цифрами "8004,5";

б) в разделе IV:

в абзаце втором цифры "16581" заменить цифрами "16556", цифры "13423,4" заменить цифрами "13398,4";

в абзаце четвертом цифры "8029,5" заменить цифрами "8004,5";

в абзаце пятом цифры "462,9" заменить цифрами "437,9";

в абзаце пятнадцатом:

цифры "462,9" заменить цифрами "437,9";

цифры "25" исключить;

в) в приложении № 2 к указанной подпрограмме:

в позиции 1:

в строке "федеральный бюджет - всего" цифры "8000,2" заменить цифрами "7975,2", цифры "1043,7" заменить цифрами "1018,7";

в строке "капитальные вложения":

цифры "462,9" заменить цифрами "437,9";

цифры "25" исключить;

в позиции "Итого по подпрограмме":

в строке "все источники - всего" цифры "16581" заменить цифрами "16556", цифры "2268,8" заменить цифрами "2243,8";

в строке "капитальные вложения" цифры "13423,4" заменить цифрами "13398,4", цифры "1928,9" заменить цифрами "1903,9";

г) в приложении № 3 к указанной подпрограмме:

в позиции "Федеральный бюджет - всего":

цифры "8029,5" заменить цифрами "8004,5", цифры "1043,7" заменить цифрами "1018,7";

в строке "капитальные вложения":

цифры "462,9" заменить цифрами "437,9";

цифры "25" исключить;

в позиции "Все источники - всего":

цифры "16581" заменить цифрами "16556", цифры "2268,8" заменить цифрами "2243,8";

в строке "капитальные вложения" цифры "13423,4" заменить цифрами "13398,4", цифры "1928,9" заменить цифрами "1903,9".

____________