ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 декабря 2012 г. №2423-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти, являющимся исполнителями плана, обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности их работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных этим органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

3. Федеральным органам исполнительной власти, являющимся исполнителями плана (за исключением Минприроды России), ежегодно, до 15 февраля, направлять в Минприроды России информацию о ходе реализации плана.

4. Минприроды России на основе анализа и обобщения информации, полученной от федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, ежегодно, до 15 марта, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о  ходе реализации мероприятий, предусмотренных планом, и (при необходимости) предложения о корректировке плана.

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 18 декабря 2012 г. № 2423-р

П Л А Н

действий по реализации Основ государственной политики в области

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года

|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение сопровождения проектов федеральных законов при их рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе участие в работе комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации и в других проводимых палатами Федерального Собрания Российской Федерации мероприятиях, связанных с рассмотрением и доработкой: |  |  |
| а) | проекта федерального закона № 584587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2012 - 2013 годы |
| б) | проекта федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами» | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2012 - 2013 годы |
| 2. | Подготовка проектов федеральных законов: |  |  |
| а) | о ратификации Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Протокола по стратегической экологической оценке к Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| б) | об экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| в) | о присоединении Российской Федерации к Конвенции Европейской экономической комиссии ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| г) | о внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» в части установления порядка изменения границ заповедников и национальных парков, порядка обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, порядка создания и ликвидации памятников природы, а также установления общего перечня запретов на осуществление хозяйственной деятельности в заповедниках | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| д) | о внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части устранения пробелов регулирования и корректировки понятийного аппарата, создания условий для обеспечения доступа к охотничьим ресурсам различных социальных групп охотников, предоставления охотничьих угодий в пользование и формирования ответственного пользования охотничьими угодьями | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| е) | о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания ликвидационных фондов | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| ж) | о ветеринарии (в части предупреждения загрязнения окружающей среды производственными отходами) | Минсельхоз России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| з) | о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части дифференциации составов административных правонарушений в сфере обращения с отходами | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| и) | о внесении изменений в статью 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 258 Уголовного кодекса Российской Федерации в части исключения административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, и признание таких действий уголовно наказуемыми деяниями | Минприроды России, Росприроднадзор, Рослесхоз, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| к) | о внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и в статью 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения выполнения обязательств Российской Федерации по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| 3. | Подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации: |  |  |
| а) | об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и рассеивании попутного нефтяного газа | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2012 год |
| б) | о критериях и (или) показателях негативного воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, на основании которых устанавливаются категории хозяйственной и иной деятельности для целей государственного экологического надзора | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 год |
| в) | об осуществлении государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы власти субъектов Российской Федерации | 2013 год |
| г) | об организации и ведении единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации и ее функциональных подсистем, в том числе о порядке и периодичности представления информации, полученной при осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки, в единую государственную автоматизированную систему мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации и ее функциональные подсистемы | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| д) | об осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), об организации и функционировании единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
|  | постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2003 г. № 177 «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)» |  |  |
| е) | об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2000 г. № 622 «Об утверждении Положения о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной среды» | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| ж) | о создании и эксплуатации государственного фонда данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), перечне видов включаемой в него информации, порядке и условиях ее предоставления, а также о порядке обмена такой информацией | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год |
| 4. | Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части уточнения распределения полномочий федеральных органов исполнительной власти при выполнении обязательств Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях | Минздрав России, Минприроды России, МИД России, Минпромторг России, Минэнерго России, Минтранс России, Минобороны России, | 2014 год |
|  |  | Минсельхоз России, Минфин России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ростехнадзор, ФТС России |  |
| 5. | Подготовка ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации о гармонизации законодательства в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения, обеспечения экологической безопасности с нормами международного права в рамках присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 - 2020 годы |
| 6. | Подготовка ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями об актуализации нормативных правовых и иных актов, обеспечивающих решение задач в области экологического развития Российской Федерации | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 - 2020 годы |
| 7. | Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями об актуализации нормативных правовых актов и иных актов с учетом уточнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 год |
| 8. | Разработка и реализация (в рамках соответствующих полномочий) планов совместной деятельности (добровольных соглашений) федеральных органов исполнительной власти в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности (транспорта, топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и др.) | Минприроды России, Минтранс России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2015 - 2030 годы |
| 9. | Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации об актуализации нормативных правовых и иных актов субъектов Российской Федерации с учетом установленных полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (в части переданных полномочий) | 2015 год |
| 10. | Доклад в Правительство Российской Федерации с предложениями об актуализации и совершенствовании мер ответственности и обеспечении неотвратимости наказания за нарушение законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и экологические преступления | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минприроды России | 2013 год |
| 11. | Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями об актуализации кодексов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях в части нарушения законодательства об охране окружающей среды | Минприроды России, Минэкономразвития России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 2015 год |
| 12. | Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями о совершенствовании механизма взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе с учетом затрат, связанных с осуществлением природоохранных мероприятий | Минприроды России, Минэкономразвития России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2015 год |
| 13. | Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями о совершенствовании стимулирования и поддержке экологической модернизации, реабилитации производств и территорий, вторичном использовании и утилизации отходов, снижении негативного воздействия на окружающую среду | Минприроды России, Минэкономразвития России, Минрегион России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2015 год |
| 14. | Разработка классификатора видов деятельности и затрат на охрану окружающей среды (на основе международных методологических принципов классификации природоохранной деятельности и учета природоохранных затрат) | Минприроды России, Минэкономразвития России, Росстат, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2015 год |
| 15. | Разработка механизмов стимулирования инвестиций в технологическую модернизацию отраслей экономики, обеспечивающих уменьшение антропогенного воздействия, неистощительное использование возобновляемых и рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов | Минпромторг России, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минрегион России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2016 год |
| 16. | Разработка механизмов стимулирования привлечения инвестиций для обеспечения рационального и эффективного использования природных ресурсов, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, внедрения ресурсосберегающих технологий и применения государственно-частного партнерства | Минпромторг России, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минрегион России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2016 год |
| 17. | Разработка и представление в Правительство Российской Федерации предложений о применении механизмов государственно-частного партнерства при государственном финансировании (софинансировании) мероприятий, направленных на реабилитацию экологически неблагоприятных территорий, ликвидацию экологического ущерба, связанного с прошлой экономической и иной деятельностью | Минприроды России, Минэкономразвития России, Минрегион России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2016 год |
| 18. | Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации предложений об определении природоохранных требований, выполнение которых может обеспечить преимущества (при прочих равных условиях) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | Минприроды России, Минэкономразвития России, Минрегион России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2014 год |
| 19. | Подготовка методических основ оценки экологических функций лесов (биологическое разнообразие, фитомасса, депонирование углерода, др.) на основании данных государственной инвентаризации лесов и лесного реестра | Рослесхоз, Минприроды России | 2013 - 2015 годы |
| 20. | Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации доклада с предложениями о формировании системы государственной инвентаризации лесов | Рослесхоз, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2012 - 2020 годы |
| 21. | Подготовка программ (региональных и муниципальных), способствующих модернизации производств, внедрению инновационных энергосберегающих и экологически безопасных технологий, снижению энерго- и ресурсоемкости, вторичному использованию и утилизации отходов, ликвидации ущерба | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 - 2030 годы |
| 22. | Реализация комплекса мер, предусмотренных Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р | Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2012 - 2020 годы |
| 23. | Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации проекта программы по внедрению ресурсосберегающих и экологически безопасных материалов и технологий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, а также при ведении деятельности субъектами транспортного комплекса | Минтранс России, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минпромторг России | 2013 - 2014 годы |
| 24. | Развитие системы национальной стандартизации в области охраны окружающей среды с учетом международных экологических стандартов | Минприроды России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 - 2030 годы |
| 25. | Подготовка критериев системы добровольной экологической сертификации объектов транспортной инфраструктуры с учетом международного опыта применения «зеленых» стандартов и вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию | Минтранс России | 2014 - 2015 годы |
| 26. | - Разработка проекта национального стандарта об общих требованиях к утилизации продукции, потерявшей свои потребительские свойства, с учетом практики международной стандартизации | Росстандарт, Минприроды России | 2013 год |
| 27. | Создание 11 государственных природных заповедников, 19 национальных парков, 1 государственного природного заказника федерального значения | Минприроды России | 2013 - 2020 годы |
| 28. | Расширение территорий государственных природных заповедников и 1 национального парка | Минприроды России | 2013 - 2020 годы |
| 29. | Преобразование 30 государственных природных заказников федерального значения в государственные природные заказники регионального значения | Минприроды России | 2013 - 2015 годы |
| 30. | Передача в ведение Минприроды России 3 государственных природных заповедников, находящихся в ведении Российской академии наук | Минприроды России, Российская академия наук | 2020 год |
| 31. | Завершение создания охранных зон вокруг территорий всех государственных природных заповедников и национальных парков | Минприроды России | 2013 - 2020 годы |
| 32. | Разработка схем размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2030 годы |
| 33. | Ведение и издание Красной книги Российской Федерации и красных книг субъектов Российской Федерации | Минприроды России, Росприроднадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2012 - 2030 годы |
| 34. | Обеспечение проведения мероприятий по сохранению и восстановлению популяций амурского тигра, переднеазиатского и дальневосточного леопардов, зубра, снежного барса, сайгака и других редких находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира | Минприроды России, Росприроднадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2012 - 2030 годы |
| 35. | Организация системы мониторинга распространения в лесах Российской Федерации чужеродных (инвазивных) видов животных, растений и микроорганизмов | Рослесхоз, Минсельхоз России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российская академия наук | 2012 - 2030 годы |
| 36. | Реализация мер, направленных на сохранение и восстановление защитных и средообразующих функций лесных экосистем | Рослесхоз | 2012 - 2030 годы |
| 37. | Организация регулярного учета и планового мониторинга популяций диких животных | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2012 - 2030 годы |
| 38. | Подготовка и реализация государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы | Минприроды России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2012 - 2020 годы |
| 39. | Реализация федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847 | Минприроды России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2012 - 2020 годы |
| 40. | Создание в арктической зоне Российской Федерации 3 национальных парков и 1 государственного природного заповедника | Минприроды России | 2013 - 2020 годы |
| 41. | Реализация мероприятий, предусмотренных комплексом мер по снижению и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду арктической зоны Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 965-р | - Минприроды России, - Росгидромет, - Росприроднадзор, - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы |
| 42. | - Реализация мероприятий, предусмотренных комплексом мер поэтапного приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиеническими нормативами и требованиями, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания человека, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 869-р | - Минприроды России, - Минздрав России, - Минрегион России, - Минэкономразвития России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы |
| 43. | Реализация мероприятий, предусмотренных комплексом мер по охране окружающей среды в части обеспечения экологической и радиационной безопасности в Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2009 г. № 1166-р | Минэнерго России, ФТС России, Минприроды России, Ростехнадзор | 2013 - 2020 годы |
| 44. | Осуществление мероприятий по ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью на островах архипелага Земля Франца-Иосифа (Земля Александры, Гукера, Греэм-Белл, Гофмана, Хейса, Рудольфа) (массой не менее 8000 т), включая работы по сбору и сортировке отходов, складированию и утилизации горюче-смазочных материалов, технической рекультивации территорий | Минприроды России | 2013 год |
| 45. | Реализация мероприятий по ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью, на территориях субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2030 годы |
| 46. | Организация деятельности по уничтожению (утилизации) пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов на территориях муниципальных образований | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Минсельхоз России | 2013 - 2030 годы |
| 47. | Реализация мероприятий, предусмотренных Долгосрочной программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р | Минэнерго России, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минтранс России, | 2013 - 2030 годы |
|  |  | Минрегион России, Минпромторг России, Минздрав России, Минобрнауки России, МЧС России, Ростехнадзор |  |
| 48. | Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации доклада с предложениями по актуализации нормативных правовых актов по рекультивации нарушенных земель лесного фонда | Минприроды России, Рослесхоз | 2013 - 2015 годы |
| 49. | Разработка и реализация органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации программ, предусматривающих инвентаризацию мест размещения отходов, строительство отвечающих требованиям полигонов для размещения отходов, объектов утилизации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2030 годы |
| 50. | Подготовка пилотных проектов по переработке на территориях субъектов Российской Федерации техногенных и бытовых отходов для использования в качестве вторичного сырья при производстве энергосберегающих материалов | Минрегион России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы |
| 51. | Разработка экологических требований, используемых при разработке и реализации проектов строительства объектов транспортной инфраструктуры | Минтранс России, Минприроды России | 2014 - 2015 годы |
| 52. | Подготовка методических рекомендаций по обеспечению проведения оценки воздействия на окружающую среду объектов транспортной инфраструктуры, включая стратегическую экологическую оценку, и порядка ее учета при принятии решений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности | Минтранс России, Минприроды России | 2015 год |
| 53. | Подготовка методических рекомендаций по проведению оценки состояния окружающей среды в районах строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, а также оценки мер, принимаемых для обеспечения экологической безопасности указанных объектов | Минтранс России, Минприроды России | 2015 год |
| 54. | Разработка сценариев адаптации объектов транспортной инфраструктуры к прогнозируемым климатическим изменениям (в связи со смещением к северу южной границы многолетней мерзлоты) | Минтранс России, Минрегион России | 2015 год |
| 55. | - Создание и эксплуатация федеральной информационной системы, включающей в себя информацию, содержащуюся в базах данных подсистем единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) | Минприроды России, Росгидромет, Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 - 2015 годы |
| 56. | Расширение использования данных космических наблюдений для информационно-аналитического обеспечения экологической безопасности страны | Минприроды России, Росгидромет, Рослехоз, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 - 2020 годы |
| 57. | Разработка методологии оценки и прогнозирования изменений состояния водных объектов, количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов, дна, берегов водных объектов, их морфометрических особенностей, водоохранных зон водных объектов, состояния водохозяйственных систем, в том числе гидротехнических сооружений | Минприроды России, Росводресурсы | 2013 - 2014 годы |
| 58. | Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации доклада об актуализации методических и инструктивных документов по осуществлению мониторинга состояния дна, берегов водных объектов, состояния и режима использования водоохранных зон и изменений морфометрических особенностей водных объектов | Минприроды России, Росводресурсы | 2013 - 2014 годы |
| 59. | - Реализация положений Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 1458-р | Росгидромет | 2012 - 2030 годы |
| 60. | Проведение мониторинга геологической среды континентального шельфа Российской Федерации и системы «берег - море» в Баренцевом, Белом и Балтийском морях, в прибрежно-шельфовой зоне Охотского моря, Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов (по сети наблюдательных станций федеральных полигонов) | Роснедра | 2013 - 2030 годы |
| 61. | Развитие государственной опорной наблюдательной сети на территории Российской Федерации (не менее 500 пунктов наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами и не менее 6500 пунктов наблюдения за участками загрязнения подземных вод) | Роснедра | 2013 - 2030 годы |
| 62. | Разработка предложений об использовании автоматизированной системы управления транспортным комплексом в целях охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в районах строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры | Минтранс России, Минприроды России | 2014 - 2015 годы |
| 63. | Разработка порядка взаимодействия Минприроды России и Минтранса России, подведомственных им федеральных служб и агентств в процессе сбора, обработки и обмена информацией о состоянии окружающей среды в районах строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения экологической безопасности на транспорте | Минтранс России, Минприроды России | 2014 - 2015 годы |
| 64. | Развитие систем экологического мониторинга на территориях субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Росгидромет, Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 - 2030 годы |
| 65. | Осуществление мероприятий, реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 7 июля 2011 г. № 555, и включающих стратегическую оценку влияния глобальных изменений климата на масштабы чрезвычайных ситуаций и их периодичность в районах с высоким риском чрезвычайных ситуаций, оценку эффективности нормативного и методического обеспечения мероприятий по | МЧС России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2012 - 2015 годы |
|  | программированию рисков возникновения многофакторных и комплексных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом природно-климатических особенностей регионов России, а также проведение специализированных обследований в районах Арктической зоны Российской Федерации в целях экспериментальной отработки создаваемых и применяемых спасательных технологий, реализацию системы практических мер |  |  |
|  | по созданию систем мониторинга и контроля состояния защищенности критически важных территориально распределенных объектов с использованием средств и методов параметрического контроля и дистанционного наблюдения, средств для подводных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 66. | - Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации доклада с предложениями о формировании системы объективных показателей техногенного воздействия на окружающую среду, использования и охраны природных ресурсов, показателей, характеризующих эффективность природоохранных мер при осуществлении экономической деятельности, социально-экономическом развитии | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2014 - 2015 годы |
| 67. | Разработка и внедрение системы индикаторов для оценки эффективности мер, реализуемых в области обеспечения экологической безопасности на транспорте, гармонизированных с применяемыми в странах Европейского союза (система индикаторов TERM), внедрение индикаторов в систему оценки эффективности деятельности органов управления транспортом, региональных и местных органов власти, | Минтранс России, Минприроды России, Минрегион России | 2015 год |
|  | разработка методики составления и представления ежегодных докладов об обеспечении экологической безопасности |  |  |
| 68. | Реализация федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613 | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минэнерго России, Минтранс России, Минсельхоз России | 2012 - 2013 годы |
|  |  | Минрегион России, Минздрав России, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Российская академия наук |  |
| 69. | Подготовка и реализация модельных проектов, направленных на экологическое воспитание и просвещение школьников и молодежи (познавательного туризма), на базе заповедников | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 год |
| 70. | Разработка модели компетенций, знаний, умений и навыков специалистов в области охраны окружающей среды для включения в образовательные стандарты профессионального образования | Минобрнауки России | 2016 год |
| 71. | Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования с учетом профессиональных стандартов в области охраны окружающей среды | Минобрнауки России | 2016 - 2017 годы |
| 72. | Методологическое, программное и учебно-методическое сопровождение реализации экологической составляющей федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования на основе Концепции общего экологического образования | Минобрнауки России | 2020 год |
| 73. | Разработка предложений о формировании образовательных программ, учитывающих особенности осуществления природоохранной деятельности в различных отраслях экономики | Минобрнауки России, Минприроды России, Минтранс России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2014 - 2016 годы |
| 74. | Подготовка курса «Экология транспорта» для студентов транспортных вузов | Минтранс России, Минобрнауки России | 2014 - 2016 годы |
| 75. | Подготовка и реализация программ обучения и повышения квалификации государственных служащих системы Минтранса России в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности на транспорте | Минтранс России | 2013 - 2015 годы |
| 76. | Подготовка современной учебной и методической литературы в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности на транспорте | Минтранс России, Минприроды России, Минобрнауки России | 2014 год |
| 77. | Развитие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных служащих в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2030 годы |
| 78. | Подготовка предложений о создании при общественных советах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации структур (групп), определяющих рекомендации по приоритетным направлениям реализации задач, установленных Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г. | Минприроды России, Минтранс России, Минсельхоз России, Минрегион России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2014 год |
| 79. | Обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды, ее объектов, реализации природоохранных мероприятий (размещение на официальных сайтах, публикации в официальных и иных изданиях и др.) | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2030 годы |
| 80. | Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в организациях с государственным участием (показатели, подтверждение (заверение)) | Минэкономразвития России, Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2012 - 2013 годы |
| 81. | Подготовка предложений о развитии добровольных механизмов экологической ответственности организаций с участием государства и переход государственных корпораций к обязательной нефинансовой отчетности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в соответствии с международными стандартами | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2014 год |
| 82. | Включение (добровольное) нефинансовой отчетности организаций, содержащей показатели (группы показателей) в области охраны окружающей среды в ежегодные государственные доклады о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации, а также ее размещение на официальном сайте Минприроды России | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2015 - 2030 годы |
| 83. | Государственная поддержка распространения через средства массовой информации сведений экологической и ресурсосберегающей направленности | Минкомсвязь России | 2013 - 2030 годы |
| 84. | Участие в международном взаимодействии по предотвращению негативного антропогенного воздействия на глобальную климатическую систему и адаптации к климатическим изменениям | Минприроды России, МИД России, Минфин России, Росгидромет, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 - 2030 годы |
| 85. | Участие в международном сотрудничестве по обеспечению сохранения и устойчивого использования лесов | Минприроды России, МИД России, Минфин России, Рослесхоз, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 - 2030 годы |
| 86. | Интеграция российских систем мониторинга состояния окружающей среды в международные системы, включая системы, ориентированные на оценку фонового и трансграничного загрязнения окружающей среды | Росгидромет, Минприроды России | 2013 - 2020 годы |
| 87. | Подготовка, подписание и реализация Соглашения стран Евразийского экономического сообщества о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств - участников Содружества Независимых Государств | Минприроды России, МИД России, Минфин России | 2013 - 2030 годы |
| 88. | Участие в мероприятиях в рамках объявленного в Содружестве Независимых Государств 2013 года Годом экологической культуры и охраны окружающей среды | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 год |
| 89. | Участие в подготовке и реализации нового базового соглашения между Российской Федерацией и Европейским союзом о стратегическом партнерстве, Соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), | Минприроды России, МИД России, Минфин России, Минэкономразвития России | 2012 - 2030 годы |
|  | двусторонних соглашений о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с государствами - участниками Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья, а также Меморандума между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством охраны окружающей среды Китайской Народной Республики о создании механизма оповещения и обмена информацией при трансграничных чрезвычайных ситуациях экологического характера |  |  |
| 90. | Подготовка, заключение и реализация двусторонних межгосударственных соглашений о создании трансграничных особо охраняемых природных территорий между Российской Федерацией и сопредельными государствами - Китайской Народной Республикой, Монголией, Республикой Абхазия, Королевством Норвегия, Финляндской Республикой, Украиной, Азербайджанской Республикой, Соединенными Штатами Америки | Минприроды России, МИД России, Минфин России | 2012 - 2020 годы |
| 91. | Расширение сети биосферных резерватов ЮНЕСКО за счет придания указанного международного статуса государственным природным заповедникам и национальным паркам | Минприроды России | 2012 - 2020 годы |
| 92. | Использование потенциала особо охраняемых природных территорий в реализации двустороннего научного и природоохранного сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами | Минприроды России | 2012 - 2030 годы |
| 93. | Проведение научных исследований, направленных на изучение трансграничных водных объектов и выполнение обязательств по международным конвенциям и межправительственным соглашениям | Минприроды России, Росводресурсы | 2012 - 2020 годы |
| 94. | - Реализация совместных с Украиной мер по оздоровлению р. Северский Донец | Минприроды России, Росводресурсы, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2030 годы |
| 95. | - Сотрудничество в рамках Протокола по укреплению Сети мониторинга кислотных выпадений в Восточной Азии (международная программа EANET) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 1601-р | Минприроды России, Росгидромет, МИД России, Минфин России, Минэкономразвития России | 2012 - 2030 годы |
| 96. | - Развитие в приграничных регионах Российской Федерации сотрудничества и совместной природоохранной деятельности в части особо охраняемых природных территорий, сохранения биологического разнообразия | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минприроды России | 2012 - 2030 годы |
| 97. | Участие в международных выставках, конференциях, круглых столах по темам, связанным с охраной окружающей среды, ресурсосбережением и обеспечением экологической безопасности на транспортном комплексе. Организация международных мероприятий, посвященных развитию транспортной экологии в Российской Федерации | Минтранс России, Минприроды России, Минфин России | 2012 - 2030 годы |
| 98. | Сотрудничество с международными органами, организациями, устанавливающими правила (процедуры) ввоза (вывоза) техники (оборудования), с Евразийской экономической комиссией по подготовке и внесению изменений в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - участниками Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (в части ввоза в Российскую Федерацию техники (оборудования), не соответствующей экологическим требованиям, а также в части установления запрета на ввоз оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества и др.) | Минприроды России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 - 2030 годы |
| 99. | Реализация положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р | - Минэкономразвития России, - заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2012 - 2020 годы |
| 100. | Реализация положений Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р | - Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минприроды России, - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | 2012 - 2030 годы |
| 101. | Реализация плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р | Минприроды России, Росводресурсы, Росгидромет, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэнерго России, Минтранс России, МЧС России, | 2012 - 2020 годы |
|  |  | Ростехнадзор, Росрыболовство, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, |  |
|  |  | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |
| 102. | Реализация комплексного плана реализации Климатической доктрины Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 730-р | Минприроды России, Росгидромет, Рослесхоз, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минрегион России, Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Российская академия наук | 2012 - 2020 годы |
| 103. | Реализация государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р | Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минрегион России, Минтранс России, Минобрнауки России, Минфин России | 2012 - 2020 годы |
| 104. | Реализация мероприятий Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р, включенных в проект государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», включенной в перечень государственных программ Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р | Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минрегион России | 2012 - 2030 годы |
| 105. | Реализация Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р | Минэнерго России, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минтранс России, Минрегион России, Минпромторг России, Минздрав России, | 2012 - 2030 годы |
|  |  | Минобрнауки России, МЧС России, Ростехнадзор |  |
| 106. | Реализация Основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р | - Минэнерго России, - заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2012 - 2020 годы |
| 107. | Подготовка и реализация планов действий субъектов Российской Федерации по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2014 годы |
| 108. | Участие в реализации плана основных мероприятий по проведению в 2013 году в Российской Федерации Года охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2189-р | Минприроды России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 год |

____________