УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 6 февраля 2012 г.  № 153-р

П  Л  А  Н

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
1150-летия зарождения российской государственности

(тыс. рублей)

|  | Дата и место проведения | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  | средства бюджета муниципального образования |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| I. Основные юбилейные торжества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание неигрового национального фильма, посвященного 1150-летию Российского государства |  | 1300 |  | 1000 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 300 |  |  | Минкультуры России |  |
| 2. Организация и проведение конференции «Северо-Запад - колыбель российской государственности» | июнь 2012 г., г. Санкт-Петербург | 10000 |  | 5000 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 5000 |  |  | Минкультуры России Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской Федерации |  |
| 3. Проведение V Крымского лингвистического конгресса | октябрь 2012 г., г. Ялта (Украина) | 400 |  | 400 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Российская академия наук |  |
| 4. Производство многосерийного документального фильма о роли народов России в формировании российской государственности | 2012 год | 15000 |  | - |  |  |  |  | 15000 |  |  | - |  | - |  |  | правительство Москвы |  |
| II. Мемориализация памятных мест, организация археологических исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника | 2012 год, с. Старая Ладога (Волховский район, Ленинградская область) | 20000 | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стрелочная башня Староладожской крепости |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Климентовская башня Староладожской крепости |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 6. Восстановление исторического покрытия Новгородского кремля, выполнение ремонтно-реставрационных работ | 2012 год, г. Великий Новгород | 180000 | 180000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| 7. Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Вологодского кремля, XVI - XVIII вв. | 2012 год, г. Вологда, ул. С. Орлова, д. 15 | 21000 | 16000 |  |  |  |  |  | 5000 |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России правительство Вологодской области |  |
| 8. Выполнение ремонтно-реставрационных работ, консервация живописи в Успенском соборе, 1563 год | 2012 год, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, д. 43 (Вологодская область) | 10000 | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России правительство Вологодской области |  |
| 9. Выполнение ремонтно-реставрационных работ на иконостасе собора Спасо-Преображения, 1692 год | 2012 год, г. Белозерск, ул. Советский вал (Вологодская область) | 10000 | 9500 |  |  |  |  |  | 500 |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России правительство Вологодской области |  |
| 10. Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Ростовского кремля | 2012 год, г. Ростов (Ярославская область) | 35000 | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| звонница Успенского собора, 1690 год |  | - | 15000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Успенский собор |  | - | 20000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 11. Выполнение ремонтно-реставрационных работ в отношении здания Б.Конюшенного двора | 2012 год, г. Ростов, ул. Каменный мост, д. 1 (Ярославская область) | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| 12. Выполнение ремонтно-реставрационных работ в отношении собора Рождества Богородицы ансамбля Снетогорского монастыря | 2012 год, г. Псков, Снятная гора, д. 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| 13. Выполнение ремонтно-реставрационных работ в отношении Преображенского собора ансамбля Спасо-Мирожского монастыря, XII век | 2012 год, г. Псков, Мирожская наб., д. 2 | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| 14. Выполнение реставрационных работ на объектах усадьбы городской («Усадьба Карцовых»), 1817-1819 годы | 2012 год, г. Кострома, ул. Советская, д. 23 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| 15. Выполнение реставрационных работ в отношении церкви Благовещения, 1814 год | 2012 год, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 24 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| 16. Выполнение реставрационных работ в отношении Воскресенской церкви, XVII век | 2012 год, г. Кострома, Мельничный пер., д. 5 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| 17. Выполнение реставрационных работ по восстановлению монументальной живописи в церкви Михаила Архангела Сковородского монастыря, XIV век | 2012 год, г. Великий Новгород | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| 18. Выполнение ремонтно-реставрационных работ, приспособление под современное использование Воскресенского кафедрального собора, XVII-XVIII вв. | 2012 год, г. Старая Русса, (Новгородская область) | 11000 | 11000 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России |  |
| 19. Организация и проведение археологических исследований на территории Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника | 2012 год, с. Старая Ладога (Волховский район, Ленинградская область) | 400 | - |  |  |  |  |  | 400 |  | - |  |  | - |  |  | комитет по культуре Ленинградской области государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Староладожский |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» учреждение Российской академии наук Институт истории материальной культуры РАН |  |
| 20. Подготовка к торжественной церемонии открытия памятного знака «Княжий камень» на Рюриковом городище | 2012 год, г. Великий Новгород, Рюриково городище | 4534 | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Минкультуры России администрация Новгородской области администрация г. Великого |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новгорода федеральное |  |
| проведение археологических работ по подготовке площадок для установления памятного знака |  |  | 534 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский государственный объединенный |  |
| проведение подготовительных работ (обработка камня, нанесение гравировки, транспортировка камня к месту установки) |  |  | - |  |  |  |  |  | 2000 |  | - |  |  | - |  |  | музей-заповедник» |  |
| благоустройство прилегающей территории |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2000 |  |  | - |  |  |  |  |
| III. Публикация документов и учебных пособий, издание научной и художественной литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Издание энциклопедии «Древняя Русь в средневековом мире» | май 2012 г., г. Москва | 500 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 500 |  |  | учреждение Российской академии наук Институт всеобщей истории РАН |  |
| 22. Издание коллективной монографии «Древняя Русь: взгляд извне» | сентябрь 2012 г., г. Москва | 300 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 300 |  |  | учреждение Российской академии наук Институт всеобщей истории РАН |  |
| 23. Издание учебного пособия «Древняя Русь в свете зарубежных источников» | апрель 2012 г., г. Москва | 250 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 250 |  |  | учреждение Российской академии наук Институт всеобщей истории РАН |  |
| 24. Издание монографии С.М.Михеева «Кто писал «Повесть временных лет»?» | 2012 год, г. Москва | 170 | 170 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | учреждение Российской академии наук Институт славяноведения РАН |  |
| 25. Издание монографии В.Я.Петрухина «Русь и все языцы» | 2012 год, г. Москва | 250 | 250 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | учреждение Российской академии наук Институт славяноведения РАН |  |
| 26. Издание книги С.В.Трояновского «Новгородские седмицы. История Новгорода в кратких очерках (IX - XV вв.)» | 2012 год, г. Санкт-Петербург | 172 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 172 |  |  | учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский институт истории РАН |  |
| 27. Издание книги-альбома «Колыбель Государства Российского» | 2012 год, г. Великий Новгород | 600 | - |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  | - |  |  | администрация Новгородской области администрация г. Великого Новгорода |  |
| IV. Научные, образовательные и культурно-просветительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Проведение Международной конференции «Русь в IX - X веках: общество, государственность и культурная идентичность» | октябрь 2012 г., г. Москва, г. Ростов (Ярославская область) | 500 |  |  | 500 | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | Российская академия наук федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник» |  |
| 29. Проведение конференции «Восточная Европа в древности и средневековье: Земля и власть в домонгольской Руси. XXIV чтения памяти В.Т.Пашуто» | 18 - 20 апреля 2012 г., г. Москва | 300 |  |  | 300 | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | учреждение Российской академии наук Институт всеобщей истории РАН |  |
| 30. Проведение Международной научной конференции «Новгородика - 2012. У истоков российской государственности» | сентябрь 2012 г., г. Великий Новгород | 600 |  |  | - | 300 |  |  |  |  |  |  | - | 300 |  |  | учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский Институт истории РАН |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» администрация Новгородской области |  |
| 31. Проведение выставки книг по истории Древней Руси и славянского мира в эпоху раннего средневековья на Международной конференции «Русь в IX - X веках: общество, государственность и культурная идентичность» | октябрь 2012 г., г. Москва | 100 |  |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | Российская академия наук |  |
| 32. Создание музейной экспозиции «России щит» | ноябрь 2012 г., г. Псков | 2000 |  |  | 1500 | 500 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | Минкультуры России государственный комитет Псковской области по культуре |  |
| 33. Создание выставки царских костюмов из фондов федерального государственного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» в областном государственном бюджетном учреждении культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» | II - III квартал 2012 г., г. Кострома | 6500 |  |  | 3500 | 3000 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | Минкультуры России администрация Костромской области |  |
| 34. Организация и проведение научно-практической конференции «Зарождение российской государственности», проведение пресс-конференции по празднованию 1150-летия зарождения российской государственности | 2012 год, с. Старая Ладога (Волховский район, Ленинградская область) | 700 |  |  | 500 | 200 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | Минкультуры России комитет по культуре Ленинградской области |  |
| 35. Организация и проведение цикла выставок, конференций и семинаров по теме «Зарождение российской государственности. Сохранение историко-культурного наследия России» | 2012 год, музеи и библиотеки Ленинградской области | 500 |  |  | - | 500 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | комитет по культуре Ленинградской области |  |
| 36. Подготовка электронного проекта «История российской государственности в документах федеральных архивов» с размещением его на портале «Архивы России» | 2012 год | 500 |  |  | 500 | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | Росархив |  |
| V. Проведение праздничных мероприятий: фестивалей, конкурсов, слетов, парадов, исторических реконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Проведение торжеств, посвященных празднованию 1150-летия зарождения российской государственности и 1150-летия основания города Ростова | август - сентябрь 2012 г., г. Ростов (Ярославская область) | 2000 |  | 1000 |  |  |  | - |  |  |  | 1000 |  |  | - |  | Минкультуры России правительство Ярославской области администрация городского поселения Ростов Ярославской области |  |
| 38. Проведение собора древнейших городов России, Украины и Беларуси | август - сентябрь 2012 г., г. Ростов (Ярославская область) | 1000 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | правительство Ярославской области администрация городского поселения Ростов Ярославской области федеральное государственное бюджетное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждение культуры «Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник» |  |
| 39. Проведение театрализованного праздника в Коломенском «Россия. История и современность» | июль 2012 г., г. Москва | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | правительство Москвы* |  |
| 40. Проведение акции «Фонтан дружбы народов» | сентябрь 2012 г., г. Москва | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | правительство Москвы* |  |
| 41. Проведение праздника «От Руси до России» | 21 сентября 2012 г., г. Москва | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | правительство Москвы* |  |
| 42. Проведение студенческой акции-концерта «Мы - Россия» | ноябрь 2012 г., г. Москва |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | правительство Москвы* |  |
| 43. Проведение Международного фестиваля народного искусства и ремесел «Садко» | июнь 2012 г., г. Великий Новгород | 1300 |  | 1000 |  |  |  | 300 |  |  |  | - |  |  | - |  | Минкультуры России администрация Новгородской области |  |
| 44. Проведение Фестиваля искусств «Фестиваль пяти Кремлей» с участием ведущих творческих коллективов России | сентябрь 2012 г., г. Великий Новгород | 5000 |  | 1000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | - |  |  | - |  | Минкультуры России администрация Новгородской области |  |
| 45. Постановка музыкально-театрального представления на открытом воздухе «Сказание о Петре и Февронии» | июль 2012 г., г. Великий Новгород | 700 |  | 500 |  |  |  | 200 |  |  |  | - |  |  | - |  | Минкультуры России администрация Новгородской области |  |
| 46. Проведение XV Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф.М.Достоевского | ноябрь 2012 г., г. Великий Новгород | 600 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | - |  |  | - |  | Минкультуры России администрация Новгородской области |  |
| 47. Проведение гастролей Государственного Малого театра России | 2012 год, г. Великий Новгород | 2000 |  | 1500 |  |  |  | 500 |  |  |  | - |  |  | - |  | Минкультуры России администрация Новгородской области |  |
| 48. Проведение парада реконструированных исторических кораблей «Из варяг в греки» | сентябрь 2012 г., г. Великий Новгород | 1000 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1000 |  |  | - |  | администрация г. Великого Новгорода |  |
| 49. Проведение фестивалей исторической реконструкции «Господин Великий Новгород» | сентябрь 2012 г., г. Великий Новгород | 1000 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1000 |  |  | - |  | администрация г. Великого Новгорода |  |
| 50. Проведение Международного фестиваля детского художественного творчества «История русской государственности начиналась на Новгородской земле» | 2012 год, г. Великий Новгород | 190 |  |  | - |  |  |  |  | 190 |  | - |  |  |  | - | администрация Новгородской области |  |
| 51. Проведение Международного фестиваля народного творчества «Наши древние столицы» | III квартал 2012 г., г. Кострома | 4000 |  | 1000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | - |  |  | - |  | Минкультуры России администрация Костромской области |  |
| 52. Проведение межрегионального фестиваля театров кукол «Волжские встречи «Берендеево царство» (спектакли героико-патриотической тематики) | IV квартал 2012 г., Костромская область | 800 |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | - |  |  | - |  | Минкультуры России администрация Костромской области |  |
| 53. Проведение межрегиональной выставки народных промыслов и ремесел мастеров из городов, где предполагается празднование 1150-летия зарождения российской государственности | сентябрь 2012 г., г. Великий Новгород | 380 |  | 300 |  |  |  | 80 |  |  |  | - |  |  | - |  | Минкультуры России, администрация Новгородской области |  |
| 54. Проведение всероссийских творческих конкурсов | II полугодие 2012 г. | 4000 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | Минобрнауки России** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности среди обучающихся |  |  |  | 2000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| конкурс курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа |  |  |  | 2000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 55. Проведение Всероссийского слета сельской молодежи «Моя малая Родина» | 2012 год | 2000 |  | 2000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | Минспорттуризм России** |  |
| 56. Проведение молодежных акций, посвященных Дню России и Дню Государственного флага Российской Федерации | 2012 год | 300 |  | 300 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | Минспорттуризм России** |  |
| 57. Проведение Всероссийского совещания руководителей патриотических молодежных и детских объединений на тему «Патриотическое воспитание как элемент формирования личности» | 2012 год | 1000 |  | 1000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | Минспорттуризм России** |  |
| 58. Проведение Всероссийского слета юных туристов в городах-героях и городах, удостоенных звания «Город воинской славы» | 2012 год | 400 |  | 400 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | Минспорттуризм России** |  |
| 59. Проведение военно-исторических фестивалей эпохи раннего средневековья «Древняя столица Руси» | 30 июня - 1 июля 2012 г., с. Старая Ладога (Волховский район, Ленинградская область) | 200 |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | - |  |  | - |  | комитет по культуре Ленинградской области |  |
| 60. Проведение историко-фольклорного фестиваля «Венок славы Александра Невского» | 2012 г., с. Старая Ладога (Волховский район, Ленинградская область) | 200 |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | - |  |  | - |  | комитет по культуре Ленинградской области |  |
| 61. Проведение спартакиады исторических городов России | 2012 год, г. Ростов (Ярославская область) | 300 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 300 |  |  | - |  | правительство Ярославской области администрация городского поселения Ростов Ярославской области |  |
| 62. Издание государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 1150-летию зарождения российской государственности | 2012 год, г. Москва | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | Россвязь*** |  |
| 63. Организация на конкурсной основе финансовой поддержки производства телевизионных, радио- и интернет-проектов, посвященных 1150-летию зарождения российской государственности | 2012 год | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | Роспечать |  |
| Всего |  | 448946 |  | 393454 |  |  |  | 42070 |  |  |  | 6100 |  |  | 7322 |  |  |  |

____________________

* Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований из бюджета г. Москвы, предусмотренных подведомственным учреждениям правительства Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период, и внебюджетных источников.

** В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы».

*** Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предусмотренных Россвязи на соответствующий финансовый год и плановый период.

____________