УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 21 мая 2012 г. № 810-р

П Л А Н

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия

единения России и Тувы и основания г. Кызыла

(млн.рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источники и объемы финансирования - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета* | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства внебюджетных источников |
| Раздел I. Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, проведение выставок и фестивалей |
| 1. | Проведение международных соревнований по вольной борьбе и национальной борьбе «Хуреш», посвященных 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Правительство Республики Тыва | 2014 год | 8 | - | 8 | - |
| 2. | Выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, разработка и изготовление памятного знака, посвященных 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Правительство Республики Тыва | 2013 год | 7 | - | 7 | - |
|  |  |  | 2014 год | 3,5 | - | 3,5 | - |
| 3. | Создание историко-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2013 год | 3 | 1 | 2 | - |
| 4. | Оказание финансовой поддержки на конкурсной основе производства телевизионных и радиопроектов, посвященных 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла** | Минкомсвязь России, Роспечать | 2013 год | - | - | - | - |
| 5. | Проведение дней культуры Тувы в г. Москве, посвященных 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2014 год | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - |
| 6. | Постановка музыкально-эпического спектакля, посвященного 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2014 год | 2 | 0,8 | 1,2 | - |
| 7. | Создание новой концертной программы Тывинского национального оркестра, посвященной 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Правительство Республики Тыва | 2013 год | 1 | - | 1 | - |
|  |  |  | 2014 год | 1 | - | 1 | - |
| 8. | Создание новой концертной программы Тувинской государственной филармонии, посвященной 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Правительство Республики Тыва | 2013 год | 1 | - | 1 | - |
|  |  |  | 2014 год | 1,6 | - | 1,6 | - |
| 9. | Создание новой концертной программы Духового оркестра Правительства Республики Тыва, посвященной 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2013 год | 3,4 | 0,4 | 3 | - |
|  |  |  | 2014 год | 1,6 | - | 1,6 | - |
| 10. | Проведение праздничного концерта, посвященного 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Правительство Республики Тыва | 2014 год | 1,8 | - | 1,8 | - |
| 11. | Проведение выставки «Тува в скифское время» по материалам курганов «Аржаан-1», «Аржаан-2» в г. Москве | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2014 год | 1,5 | 1 | 0,5 | - |
| 12. | Проведение международной научной конференции на тему «Единая Тува в единой России: история, современность и перспективы» | Правительство Республики Тыва | 2014 год | 1 | - | 1 | - |
| 13. | Проведение соревнований Сибирского федерального округа по вольной борьбе, футболу и волейболу, посвященных 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Правительство Республики Тыва | 2014 год | 1,3 | - | 1,3 | - |
| 14. | Международный фестиваль-конкурс эстрадной песни «Мелодии Саянских гор» | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2014 год | 0,7 | 0,3 | 0,4 | - |
| 15. | Международный фестиваль-конкурс исполнителей на национальном инструменте хомус (варган) «Хомус» | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2013 год | 0,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 16. | Международный фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2014 год | 1 | 0,5 | 0,5 | - |
| 17. | Международный платц-парад духовых оркестров «Фанфары в Центре Азии» | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2014 год | 1 | 0,5 | 0,5 | - |
| 18. | Организация издания государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Минкомсвязь России, Россвязь | 2014 год | - | - | - | - |
| Всего по разделу I | 2013 год | 16,1 | 1,8 | 14,3 | - |
|  | 2014 год | 27,2 | 3,7 | 23,5 | - |
| Раздел II. Сохранение и использование историко-культурного наследия, благоустройство, ремонтные, реставрационные и иные работы |
| 19. | Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения «Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени В.Кок-оола», г. Кызыл, ул. Ленина, 35 | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2013 год | 90 | 63,1 | 26,9 | - |
|  |  |  | 2014 год | - | - | - | - |
| 20. | Реконструкция здания Дома народного творчества (государственное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление по имуществу Министерства культуры Республики Тыва»), г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 46 | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2013 год | 85,5 | 60 | 25,5 | - |
| 21. | Реконструкция цокольного этажа государственного бюджетного учреждения «Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва» с обустройством встроенных помещений, г. Кызыл, ул. Титова, 30 | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2013 год | 2 | 1 | 1 | - |
|  |  |  | 2014 год | 10 | 2,6 | 7,4 | - |
| 22. | Реконструкция государственного автономного учреждения «Национальный парк культуры и отдыха Республики Тыва», г. Кызыл, ул. Кочетова, 1а | Минкультуры России, Правительство Республики Тыва | 2013 год | 35,6 | 24,9 | 10,7 | - |
|  |  |  | 2014 год | 23,4 | 16,4 | 7 | - |
| 23. | Реконструкция здания государственного бюджетного научно-исследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных исследований», г. Кызыл, ул. Кочетова, 4 | Минобрнауки России, Правительство Республики Тыва | 2013 год | 32,26 | 22,6 | 9,66 | - |
| 24. | Реконструкция набережной р. Енисей от моста до ул. Чургуй-оола и благоустройство прилегающей к ней территории, г. Кызыл | Минрегион России, Правительство Республики Тыва | 2013 год | 541,47 | 514,4 | 27,07 | - |
|  |  |  | 2014 год | 530,95 | 504,4 | 26,55 | - |
| 25. | Реконструкция улично-дорожной сети районных центров, гг. Кызыл и Ак-Довурак | Правительство Республики Тыва | 2013 год | 190 | - | 190 | - |
|  |  |  | 2014 год | 182,26 | - | 182,26 | - |
| Всего по разделу II | 2013 год | 976,83 | 686 | 290,83 | - |
|  | 2014 год | 746,61 | 523,4 | 223,21 | - |
| Итого | 2013 год | 992,93 | 687,8 | 305,13 | - |
|  | 2014 год | 773,81 | 527,1 | 246,71 | - |

___________________

* Объемы бюджетных ассигнований из федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

** Финансирование будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете для производства социально значимой продукции электронных средств массовой информации, на основании заявок заинтересованных организаций.

____________