ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 декабря 2012 г.  № 2564-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года.

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 27 декабря 2012 г. № 2564-р

П Л А Н

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Центрального федерального округа на период до 2020 года

|  |  | Вид документа | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного развития экономики |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка предложений по внесению изменений в государственные программы Российской Федерации и федеральные целевые программы для обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года | доклад в Правительство Российской Федерации | Минрегион России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | II квартал 2013 г. |
| 2. | Актуализация стратегий и программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, с учетом основных целей, задач и приоритетов Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года | правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2013 г. |
| 3. | Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности промышленно-производственных и технико-внедренческих особых экономических зон в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | I квартал 2013 г. |
| 4. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие территориальных кластеров субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа с учетом документов территориального планирования | доклад в Правительство Российской Федерации, доклад в Минэкономразвития России | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 5. | Утверждение схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 6. | Организация работы и разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно начиная с 2013 г. |
| 7. | Внедрение методов программно-целевого бюджетирования, формирование регионального бюджета по программному принципу в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2016 годы (IV квартал) |
| 8. | Реализация программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011 -2013 годы" в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2014 годы (I квартал) |
| 9. | Разработка, утверждение и корректировка региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 годы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минсельхоз России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 10. | Разработка действенного механизма межрегионального сотрудничества в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минсельхоз России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2013 г. |
| 11. | Подготовка комплекса мероприятий по восстановлению мелиорации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2013 г. |
| 12. | Разработка и утверждение региональных программ развития торговли в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минпромторг России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 13. | Анализ состояния и перспективы развития фармацевтической промышленности на территории Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2013 г. |
| 14. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке и развитию рыбохозяйственного комплекса на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, включая разработку региональных программ по развитию рыбоводства (аквакультуры), в том числе товарного рыбоводства и рыбопереработки | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минсельхоз России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал) |
| 15. | Подготовка и утверждение перечней рыбопромысловых участков, внесение изменений в них, в том числе в целях оптимизации количества рыбопромысловых участков и их размещения на водных объектах рыбохозяйственного значения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | II квартал 2013 г. |
| 16. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по восстановлению естественной рыбопродуктивности рек и озер Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минсельхоз России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал) |
| 17. | Повышение эффективности переработки и реализации рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минсельхоз России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 18. | Развитие любительского рыболовства в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минсельхоз России, Росрыболовство, Минспорт России | I квартал 2013 г. |
| 19. | Разработка, утверждение и реализация территориальных программ геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | II квартал 2015 г. |
| 20. | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, на 5-летний период | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (ежегодно до 1 мая) |
| 21. | Разработка мер по развитию строительного комплекса в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минрегион России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минрегион России | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 22. | Внедрение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минрегион России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минрегион России | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 23. | Разработка, утверждение и корректировка региональных программ по развитию туризма в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минкультуры России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | II квартал 2016 г. |
| 24. | Разработка комплекса мер по развитию туризма, в том числе межрегионального, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, предусматривающих создание благоприятных условий для реконструкции и строительства туристических и рекреационных объектов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минрегион России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| 25. | Анализ действующих региональных программ по развитию малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Минрегион России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 26. | Разработка и реализация региональных программ по развитию малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 27. | Мониторинг и актуализация перечня приоритетных инвестиционных проектов в Центральном федеральном округе, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Минрегион России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал) |
| 28. | Мониторинг и корректировка реализации субъектами Российской Федерации, входящими в состав Центрального федерального округа, программ улучшения инвестиционного климата в 2012 - 2020 годах | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (II квартал) |
| 29. | Обеспечение внедрения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, "Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе" | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2013 г. |
| 30. | Разработка комплекса мер по созданию условий, стимулирующих развитие и внедрение инноваций в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2013 г. |
| 31. | Организация мониторинга и оценки состояния инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | II квартал 2014 г. |
| 32. | Разработка концепций развития инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, в том числе подготовка предложений по развитию инновационной инфраструктуры в Центральном федеральном округе | доклад в Минобрнауки России, доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 33. | Разработка и реализация дополнительных мер в сфере научно-технической, инновационной и промышленной политики, а также совершенствование государственно-частного партнерства в развитии науки и технологий, направленных на активизацию спроса реального сектора экономики на инновации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (IV квартал) |
| 34. | Подготовка предложений по содействию созданию (восстановлению) в научных, образовательных и промышленных организациях патентно-лицензионных подразделений, обеспечивающих выявление и правовую охрану перспективных научно-технологических продуктов для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, полученных в этих организациях за счет средств консолидированного бюджета в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | II квартал 2013 г. |
| II. Мероприятия, направленные на социальное развитие |  |  |  |  |
| 35. | Разработка комплекса мер по улучшению демографической ситуации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, с устойчивой динамикой снижения численности населения | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2014 годы (I квартал) |
| 36. | Реализация мероприятий, направленных на привлечение иностранных работников в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (II квартал) |
| 37. | Разработка и принятие региональных программ содействия добровольному переселению в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Центрального федерального округа, соотечественников, проживающих за рубежом | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 год (I квартал) |
| 38. | Реализация программ субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | доклад в Правительство Российской Федерации | ФМС России, Минрегион России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 39. | Принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, устанавливающих размеры финансовой поддержки, порядок и условия ее предоставления безработным гражданам и членам их семей при переезде и переселении в другую местность | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 год (IV квартал) |
| 40. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание благоприятных условий для адаптации и интеграции мигрантов в российское общество на основе уважения к культуре, традициям, а также для развития толерантности во взаимоотношениях местного населения и мигрантов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2012 - 2020 годы (IV квартал) |
| 41. | Разработка и утверждение региональных программ развития образования на 2016 - 2020 годы, в том числе дошкольного, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2015 г. |
| 42. | Формирование современных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 43. | Разработка комплекса мер по привлечению молодых педагогов в общеобразовательные учреждения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2013 г. |
| 44. | Участие в реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | соглашения с субъектами Российской Федерацией | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 45. | Разработка и реализация мероприятий по привлечению негосударственных (частных) организаций для организации социального обслуживания населения с помощью государственно-частного партнерства, в том числе санаторно-курортных услуг | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (IV квартал) |
| 46. | Разработка организационных мероприятий по увеличению объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Центрального федерального округа, в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Минздраву России, ФМБА России и Российской академии медицинских наук, а также в государственных медицинских учреждениях, подведомственных субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минздрав России | 2013 - 2014 годы (II квартал) |
| 47. | Разработка и реализация региональных программ, направленных на развитие здравоохранения, с учетом положений государственной программы "Развитие здравоохранения" в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 48. | Разработка комплекса мероприятий по созданию областных, городских, межрайонных перинатальных центров и детских больниц, оснащенных современными высокотехнологичным, мобильным диагностическим оборудованием, с включением их в сеть межрегиональной телемедицинской системы в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 49. | Разработка и реализация мероприятий по развитию неонатальной хирургии в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 50. | Реализация мероприятий, направленных на развитие системы паллиативной помощи тяжелобольным детям в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 51. | Разработка комплекса медико-профилактических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, снижение негативного влияния вредных условий труда, формирование здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и табака и информирование населения об их вреде, пропаганду здорового образа жизни и мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 52. | Проведение с учетом эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, дополнительных мероприятий, направленных на профилактику и совершенствование системы противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди целевых (дифференцированных) групп населения, в том числе среди школьников, молодежи и наиболее уязвимых групп населения | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 53. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию паллиативной помощи пожилому населению в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минздрав России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 54. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по предотвращению преждевременной смертности в трудоспособном возрасте | доклад в Правительство Российской Федерации | Минздрав России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 55. | Утверждение перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты не распространяются | нормативный правовой акт Минтруда России | Минтруд России, Минэкономразвития России | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 56. | Разработка и реализация мероприятий по замещению рабочих мест, на которые планируется привлечение иностранных работников, российскими работниками, в том числе из субъектов Российской Федерации, не входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 57. | Разработка и реализация мероприятий по оказанию финансовой поддержки, порядок и условия ее предоставления безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 год (IV квартал) |
| 58. | Реализация мероприятий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 59. | Разработка мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет | доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 60. | Реализация мероприятий детской оздоровительной кампании в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 61. | Разработка и реализация комплекса мер, позволяющих повысить обеспеченность жителей Центрального федерального округа объектами социальной сферы, в том числе включающих формирование механизмов привлечения негосударственных (частных) организаций, а также использование механизмов государственно-частного партнерства | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2013 г. |
| 62. | Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, включая повышение обеспеченности жителей округа учреждениями культуры, искусства и художественного образования, в том числе укрепление инфраструктуры и материально-технической базы учреждений, сохранение памятников культуры и искусства, формирование системы историко-культурных заповедников и достопримечательных мест, в том числе на основе широкого использования механизмов государственно-частного партнерства | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 63. | Реставрация памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 2013 - 2016 годы (IV квартал) |
| 64. | Модернизация музейного дела и превращение музеев в культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минкультуры России | заинтересованные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 2013 - 2016 годы (IV квартал) |
| 65. | Реализация мероприятий по повышению качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, в том числе за счет использования современных информационных технологий | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 66. | - Реализация мероприятий по развитию институтов рынка труда, включая повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения с использованием современных технологий и создания сети специализированных кадровых агентств в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 67. | - Разработка и реализация региональных программ по содействию занятости населения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 68. | - Реализация мер по развитию занятости в сельской местности, в том числе за счет содействия самозанятости безработных граждан в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 69. | - Подготовка предложений по определению потребности субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, в иностранных работниках | доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (III квартал года, следующего за отчетным) |
| 70. | Реализация мер по формированию и развитию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан с использованием современных технологий обучения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Роструд | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 71. | Реализация мер по развитию эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, а также других форм занятости молодежи в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минобрнауки России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (IV квартал) |
| 72. | Реализация мер по трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе путем совершенствования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Роструд | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 73. | - Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| 74. | Разработка комплекса мер по созданию в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, жилищного фонда, транспорту, средствам связи и информации, в том числе на основе широкого использования механизмов государственно-частного партнерства | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 75. | Реализация мер по совершенствованию работы мобильных социальных служб по оказанию неотложных социальных услуг пожилым людям, оснащение мобильных бригад автотранспортом в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 76. | - Реализация региональных программ, направленных на повышение качества жизни пожилых людей в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (II квартал года, следующего за отчетным) |
| 77. | Разработка и реализация региональных программ развития физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минспорт России | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 78. | Разработка и утверждение комплекса мер по повышению интереса населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 79. | Подготовка предложений по созданию межрегиональных центров подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Минспорт России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (IV квартал) |
| 80. | Реализация программ благоустройства придомовых и дворовых территорий для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 81. | Безвозмездное предоставление земельных участков отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 82. | Подготовка предложений по законодательному закреплению необходимости обязательного использования ресурсоэнергосберегающих технологий и высококачественных материалов при строительстве жилых и общественных помещений в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минрегион России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 83. | Реализация мер по стимулированию развития жилищного строительства, включающих мероприятия по комплексному обеспечению земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой с использованием государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 84. | Разработка комплекса мер по снижению в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, доли ветхого и аварийного жилищного фонда | доклад в Правительство Российской Федерации | Минрегион России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (IV квартал) |
| 85. | Разработка и реализация программ строительства малоэтажного жилья и жилья эконом-класса, с учетом средств, передаваемых Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минрегион России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 86. | Разработка и реализация комплексных мер по обеспечению реабилитации граждан Российской Федерации, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (IV квартал) |
| 87. | Разработка и реализация региональных комплексных планов действий по гармонизации межнациональных отношений, укреплению общероссийской идентичности и этнокультурному развитию народов Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Минрегион России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 88. | Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги населению в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 89. | Разработка и реализация мероприятий по открытию кризисных центров для женщин в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (IV квартал) |
| 90. | Разработка региональных программ по обеспечению снабжения населения доброкачественной питьевой водой в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, предусматривающих: внедрение современных технологий очистки питьевой воды; модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; развитие систем канализации и водоснабжения | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 91. | Разработка комплекса мероприятий по оказанию первой помощи, первичной медико-санитарной помощи, включая развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов общей врачебной практики, в соответствии с численностью населения, проживающего в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2013 г. |
| 92. | Разработка карты расположения объектов здравоохранения первичного звена на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа (с выделением объектов, находящихся в сельской местности) | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2013 г. |
| 93. | Разработка комплекса мероприятий по развитию мобильных форм медицинской помощи и повышению доступности скорой медицинской помощи на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2013 г. |
| 94. | Развитие медицинской реабилитации детей-инвалидов на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 95. | Разработка и реализация мероприятий по замещению рабочих мест, на которые планируется привлечение иностранных работников, российскими работниками на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Минтруд России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал года, следующего за отчетным) |
| III. Мероприятия, направленные на снятие транспортных и других инфраструктурных ограничений |  |  |  |  |
| 96. | Разработка комплекса мер, направленных на переход к нормативам денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения за счет средств региональных дорожных фондов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2013 г. |
| 97. | Разработка методических рекомендаций по расчету тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, Минрегион России | IV квартал 2013 г. |
| 98. | Формирование правовой базы субъектов Российской Федерации, необходимой для создания дорожных фондов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 99. | Разработка прогнозного сводного топливно-энергетического баланса Центрального федерального округа до 2020 года с учетом стимулирования межтопливной конкуренции и повышения энергоэффективности | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минрегион России | I квартал 2013 г. |
| 100. | Разработка комплекса мер по внедрению в Центральном федеральном округе передовых технических решений в области электроэнергетики и теплоэнергетики (в том числе когенерационных установок и систем приборного учета энергетических ресурсов) | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 101. | Разработка схем теплоснабжения поселений, городских округов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты органов местного самоуправления, ведомственный акт | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные органы местного самоуправления, Минэнерго России, Минрегион России | I квартал 2013 г. |
| 102. | Разработка комплекса мер по модернизации и техническому перевооружению тепловых электростанций в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Минэнерго России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 103. | Реализация программ и проектов в области газификации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации | доклад в Минэнерго России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 104. | Реализация региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэнерго России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минэнерго России | 2013 - 2020 годы (I квартал) |
| 105. | Создание системы непрерывного образования и повышения квалификации специалистов, ответственных за энергосбережение и повышение энергоэффективности, в органах государственной власти и местного самоуправления, организациях и учреждениях в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Минэнерго России и Минобрнауки России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минэнерго России, Минобрнауки России | 2013 - 2020 годы (I квартал) |
| 106. | Подготовка предложений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Стимулирование формирования бережливой модели поведения населения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Минэнерго России и Минрегион России | Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (I квартал) |
| 107. | Обеспечение оснащения приборами учета объектов Центрального федерального округа, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами | доклад в Минэнерго России, Минрегион России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минрегион России, Минэнерго России | 2013 - 2020 годы (I квартал) |
| 108. | Разработка комплекса мер по внедрению в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, современных информационно-коммуникационных технологий, включая обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе с использованием технологии 4G), строительство волоконно-оптических линий связи, стимулирование развития информационной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минобороны России, ФАС России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 109. | Разработка предложений по обеспечению надежности электроснабжения потребителей в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минрегион России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 110. | Разработка предложений по обеспечению надежности газоснабжения потребителей в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, Минрегион России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 111. | Разработка, утверждение и реализация программ субъектов Российской Федерации по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | II квартал 2013 г. |
| 112. | Разработка и утверждение региональных программ развития пожарной безопасности на 2013 -2017 годы в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, с учетом развития института добровольной пожарной охраны | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в МЧС России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, МЧС России | I квартал 2013 г. |
| 113. | Разработка региональной программы "Развитие гражданской обороны субъектов Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в МЧС России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, МЧС России | I квартал 2013 г. |
| 114. | Реализация долгосрочной целевой программы по развертыванию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 115. | Разработка и утверждение региональных программ по снижению рисков и смягчению последствий региональных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 116. | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала им. Москвы | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, Росморречфлот | 2013 - 2015 годы (IV квартал) |
| 117. | Подготовка предложений по созданию таможенно-логистической инфраструктуры в приграничных субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в ФТС России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | II квартал 2013 г. |
| IV. Мероприятия, направленные на решение экологических проблем |  |  |  |  |
| 118. | Разработка региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 119. | Оптимизация и разработка схем особо охраняемых природных территорий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 120. | Разработка и утверждение комплекса мер по развитию системы сбора и утилизации отходов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минприроды России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 121. | Разработка региональных программ по решению проблем в области обращения с отходами производства и потребления в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 122. | Совершенствование системы санитарной очистки территорий населенных пунктов и обращения с отходами производства и потребления в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2013 г. |
| 123. | Разработка и утверждение комплекса мер по строительству и реконструкции очистных сооружений для недопущения сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, находящиеся в федеральной собственности и расположенные на территориях двух и более субъектов Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2013 г. |
| 124. | Обеспечение организации санитарно-защитных зон промышленных объектов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г. |
| 125. | Разработка, утверждение и реализация программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, в области использования и охраны водных объектов | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (IV квартал) |
| 126. | Разработка, утверждение и реализация программ субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, по ведению мониторинга дна и берегов водных объектов | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2015 годы (IV квартал) |
| 127. | Разработка региональных программ развития лесного хозяйства субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2013 г. |
| 128. | Разработка региональных программ снижения загрязнения атмосферного воздуха в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2013 г. |
| 129. | Формирование в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, высокоэффективной государственной наблюдательной сети и государственной системы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды | доклад в Минприроды России | Росгидромет, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 130. | Формирование и совершенствование территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа | доклад в Минприроды России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 - 2020 годы (IV квартал) |
| 131. | Учет оценки климатических рисков и включение комплекса мероприятий по смягчению воздействия на климат и адаптации к климатическим изменениям в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, на основе рекомендаций и методик оценки рисков, разрабатываемых Минприроды России, при разработке региональных программ | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в течение 6 месяцев со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта Минприроды России |

Примечание.	Федеральные органы исполнительной власти принимают участие в финансировании мероприятий плана в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных им в очередном финансовом году.

_____________